[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2012г.                                                                       № 35-1
г.Пролетарск

О «Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов глав городского и сельских поселений  Пролетарского района Ростовской области»

В соответствии со ст. 5 Областного закона «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области», в единый день голосования на территории Ростовской области планируется назначение выборов глав городского (сельских) поселений на 14 октября 2012 года. В целях выполнения  календарных сроков избирательных процедур проведения указанных выборов,

Территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить: «Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов глав городского и сельских поселений Пролетарского района Ростовской области» (Приложение №1).

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района  В.Е.Марченко.
Председатель комиссии





Л.И.Бибик
    Секретарь комиссии






    В.Е.Марченко
Приложение №1 к постановлению

Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района
от 29 июня 2012 г.  № 35-1
Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов глав 

городского и сельских поселений Пролетарского района,
назначенных на 14 октября 2012 года
	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Дата исполнения
	Закон
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Назначение выборов глав городских и сельских поселений
	Не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования
	не ранее 
15 июля и не позднее
25 июля
2012 г.
	ч.1, ч. 2, ч. 3 ст.5 Областного закона 
«О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области» (далее Областной закон)
	Представительные органы городского и сельских поселений

	2.
	Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов
	Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов
	Не позднее 30 июля 2012г.
	ч.2 ст. 5
Областного закона
	Представительные органы городского и сельских поселений

	Образование избирательных участков

	3.
	Образование избирательных участков из расчета не более, чем 3000 избирателей на каждом избирательном участке
	Не позднее, чем за 50 дней до дня голосования
	не позднее
24 августа
2012 г.
	ч.2 ст. 8
Областного закона
	Главы администраций поселений по согласованию с территориальной избирательной комиссией 

	4.
	Опубликование в СМИ списков и границ избирательных участков
	Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования
	не позднее
29 августа
2012 г.
	ч.6 ст.8
Областного закона
	Главы администраций поселений

	Составление списков избирателей

	5.
	Направление сведений в территориальную комиссию о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей
	Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов
	Не позднее

1 августа 2012 г.
	ч.9 ст.7
Областного закона
	Глава администрации района, командиры воинских частей

	6.
	Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям
	Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования
	не позднее
23 сентября
2012 г.
	ч.16 ст.7
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия 

	7.
	Уточнение списка избирателей участковой избирательной комиссией 
	С момента получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии

	с момента получения и
по 13 октября
2012 г.
	ч. 17 ст.7
Областного закона
	Участковые  комиссии

	8.
	Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения


	За 20 дней до дня голосования
	С 

23 сентября
2012 г.
	ч. 18 ст.7
Областного закона
	Участковые комиссии

	9
	Подписание списка избирателей участковой избирательной комиссией 
	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования 
	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов
13 октября 2012 г.
	ч. 17 ст.7
Областного закона
	Участковые  комиссии

	10.
	Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах, которые будут находиться в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки
	Не позднее, чем за 4 дня до дня голосования
	не позднее
9 октября
2012 г.
	ч.20 ст.7
Областного закона
	Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания

	11.
	Направление в соответствующую участковую комиссию сведений  о гражданах обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки
	Сразу после получения сведений
	
	ч.20 ст.7
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия 

	12.
	Проверка заявления гражданина Российской Федерации, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.
	В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
	
	ч. 21 ст.7
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	13.
	Рассмотрение жалобы на решение участковой комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей
	В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно
	
	ч.21 ст.7
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия, суд (по месту нахождения участковой комиссии)

	14.
	Направление в участковую комиссию личного письменного заявления о включении избирателя в список избирателей избирательного участка по месту временного пребывания
	Не позднее, чем за три дня до дня голосования
	не позднее
10 октября
2012 г.
	ч. 22 ст.7
Областного закона
	Лица, указанные в ч. 22 ст.7 Областного закона

	Формирование избирательных комиссий. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов.

	15.
	Начало работы территориальной избирательной комиссии 
	Со дня официального опубликования представительным органом городского, сельского поселения решения о назначении выборов
	
	ч.3 ст.15
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	16.
	Опубликование в СМИ сообщения о формировании участковых комиссий
	Одновременно с опубликованием списков избирательных участков (не позднее, чем за 45 дней до дня голосования)
	не позднее
29 августа
2012 г. 


	ч.4 ст.10
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия 

	17.
	Направление в территориальную избирательную  комиссию предложений по составу участковых комиссий
	В течение 10 дней со дня обнародования сообщения о формировании участковых комиссий
	до 
6 сентября 2012 г.

включи-

тельно
	ч.4 ст.10
Областного закона
	Политические партии, общественные объединения, представительные органы муниципальных образований, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

	18.
	Формирование участковых комиссий в составе 5-11 членов с правом решающего голоса
	Не ранее чем за 30 дней и не позднее, чем за 28 дней до дня голосования
	не ранее
14 сентября
не позднее
16 сентября
2012 г.
	ч.4 ст. 10
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	19.
	Начало выдвижения кандидатов на должность главы муниципального образования
	Со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ч.4 ст.19
Областного закона
	Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения, 

	20.
	Создание в обязательном порядке кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании
	В период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов до их регистрации в указанной комиссии
	со дня выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч.1 ст.44
Областного закона
	Кандидаты на должность главы муниципального образования

	21.
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда
	После письменного уведомления территориальной комиссии о выдвижении данного кандидата, до представления в территориальную комиссию документов для регистрации
	со дня выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч.1 ст.45
Областного закона
	Кандидаты на должность главы муниципального образования

	22.
	Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
	В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч.2 ст.45
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	23.
	Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
	Со дня, следующего за днем получения территориальной комиссией уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч.2 ст. 23
Областного закона
	Избиратели, уполномоченные представители избирательных объединений

	24.
	Последний срок представления документов для регистрации
	Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов
	не позднее 
31 августа 2012 г.
	ч.1 ст.24
Областного закона
	Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения

	25.
	Уведомление кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов


	Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии
	
	ч. 1.1 ст.26
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	26.
	Внесение  кандидатом уточнений и дополнений в документы содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона
	Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	
	ч. 1.1 ст.26

Областного закона
	Кандидаты, избирательное объединение  

	27.
	Принятие решения территориальной комиссией о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата
	В течении 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов

	не позднее
10 сентября
2012 г.
	ч.2 ст. 26
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	28.
	Окончание регистрации кандидатов на должность главы муниципального образования
	Не позднее чем через 10 дней после окончания приема необходимых для регистрации документов в соответствии с ч.1 ст.24 Областного закона
	не позднее
10 сентября
2012 г.
	ч.2 ст. 26
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	29.
	Передача данных о зарегистрированных кандидатах в соответствии с ч.5 ст. 50 Областного закона:
а) в Избирательную комиссию РО
б) в СМИ
	Немедленно 
В двухдневный срок после регистрации кандидата
	
	ч.9 ст. 26
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	30.
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации
	В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации
	
	ч.5 ст.26
Областного закона

	Территориальная избирательная комиссия

	31.
	Представление в территориальную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры
	Не позднее, чем за пять дней до дня голосования,
а при возникновении вынуждающих обстоятельств – не позднее, чем за один день до дня голосования

	не позднее
8 октября
2012 г.

не позднее 12 октября 2012 г. 
	ч.10 ст. 26
Областного закона
	Кандидаты на должность главы муниципального образования

	32.
	Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения
	Не позднее, чем  за пять дней до дня голосования
	не позднее
8 октября
2012 г.
	ч.11 ст. 26
Областного закона
	Орган избирательного объединения

	33.
	Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, (до 5 доверенных лиц)
	В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом
	
	ч.1 ст. 30
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	34.
	Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в –территориальную избирательную комиссию

-участковые избирательные комиссии

	Со дня представления документов на регистрацию

С момента регистрации кандидатом
	
	ч.20 ст.29
Федерального закона «Об основных гарантиях прав и права на  участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
	Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов

	35.
	Представление в территориальную избирательную  комиссию заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей
	Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации
	
	ч.2 ст.28
Областного закона
	Лица, указанные в ч.2 ст.28 Областного закона

	Информирование избирателей. Предвыборная агитация. Бюллетень

	36.
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования
	Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования
	не позднее
23 сентября
2012 г.
	ч.2 ст. 51
Областного закона
	Участковые комиссии

	37.
	Начало предвыборной агитации кандидатов
	Со дня выдвижения кандидатов 
	
	ч.1 ст.36
Областного закона
	Граждане Российской Федерации, избирательные, общественные объединения

	38.
	Прекращение предвыборной агитации
	В ноль часов за одни сутки до дня голосования

	13 октября
2012 г.
00 час.
	ч.1 ст. 36
Областного закона
	Граждане РФ, избирательные, общественные объединения

	39.
	Предвыборная агитация на каналах организаций теле- радиовещания и в периодических печатных изданиях
	Начало агитации  - за 28 дней до дня голосования.
Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования
	с 16 сентября
2012 г.
по
13 октября
2012 г. 
00 час.
	ч.2 ст. 36
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	40.
	Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций теле-радиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, осуществляющих государственную поддержку в области средств массовой информации, органов местного самоуправления
	
	ч.7 ст.34
Областного закона
	территориальная  комиссия

	41.
	Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь
	Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	До 

23 августа 2012 г.
	ч.6 ст. 37
Областного закона
	Соответствующие организации теле-радиовещания, редакции периодических печатных изданий

	42.
	Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения
	В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования
	с 9 октября
2012 г.
	ч.3 ст.33
Областного закона
	СМИ, граждане, организации проводящие опросы

	43.
	Выделение по предложению территориальной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков
	Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования
	не позднее 13 сентября

2012 г.
	ч.8 ст.41
Областного закона
	Органы местного самоуправления

	44.
	Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания на участие в жеребьевке
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата
	не позднее
дня проведения жеребьевки
	ч.4 ст. 39
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	45.
	Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов
	не позднее
13 сентября
2012 г.
	ч. 8 ст. 39
Областного закона
	Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц

	46.
	Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий отказа от использования печатной площади после проведения жеребьёвки
	Не позднее, чем за 3 дня до дня публикации
	
	ч.9 ст.39
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	47.
	Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями
	В течение 3 дней со дня их подачи
	
	ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст.40
Областного закона
	Государственные органы, органы местного самоуправления

	48.
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий
	В соответствии с федеральным законодательством
	
	п.2 ст. 40 

Областного закона
	Органы местного

 самоуправления

	49.
	Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в территориальную избирательную комиссию сведений вместе с уведомлением о готовности изготавливать печатные агитационные материалы
	Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	до 

23 августа 2012 г.
	ч.2 ст. 41
Областного закона
	Организации, индивидуальные предприниматели

	50.
	Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней
	Не позднее, чем за 35 дней до дня голосования
	не позднее
8 сентября
2012 г.
	ч.4 ст.50
Областного закона
	Избирательная комиссия Ростовской области

	51.
	Утверждение текста и числа изготовляемых бюллетеней
	Не позднее, чем за 29 дней до дня голосования
	не позднее
15 сентября
2012 г.
	ч. 4 ст. 50
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	52.
	Изготовление бюллетеней
	Не позднее, чем за 22 дня до дня голосования
	не позднее
21 сентября
2012 г.
	ч. 9 ст. 50
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	53.
	Передача бюллетеней территориальной избирательной комиссии по акту из типографии
	Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования
	не позднее
23 сентября
2012 г.
	ч.10 ст.50
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	54.
	Передача бюллетеней участковым комиссиям 


	Не позднее, чем за четыре дня до дня голосования
	не позднее
9 октября
2012 г.
	ч. 13 ст. 50
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	Голосование в день выборов.

	55.
	Подписание председателем и секретарем участковой комиссии и заверение печатью комиссии списка избирателей
	Не ранее 19 часов дня, предшествующего дню голосования
	не ранее
19 час. 
13 октября

2012 г.
	ч.2 ст.52
Областного закона
	Участковые комиссии

	56.
	Голосование на выборах
	с 8.00 до 20.00 в день голосования
	14 октября 2012г.
	ч.1 ст. 51
Областного закона
	Участковые комиссии

	57.
	Регистрация всех поданных заявлений  о голосовании вне помещения для голосования
	Со дня начала работы участковой комиссии
	
	ч. 5 ст.53
Областного закона
	Участковые комиссии

	58.
	Прекращение приема заявлений  избирателей о голосовании вне помещения для голосования
	Не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования
	не позднее
14 час.
14 октября 2012 г.
	ч. 5 ст.53
Областного закона
	Участковые комиссии

	Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов.

	59.
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования
	Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
	
	ч. 2 ст.55
Областного закона
	Участковые  комиссии

	60.
	Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную комиссию
	Незамедлительно, после выдачи копий протокола об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий
	
	ч. 27 ст. 55
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	61.
	Передача документов, указанных в              ч. 28 ст. 55 Областного закона, в территориальную комиссию
	Не ранее чем через три дня после дня голосования
	не ранее
18 октября
 2012 г.
	ч. 28 ст. 55
Областного закона
	Участковые  комиссии

	62.
	Определение результатов выборов
	Не позднее трех дней со дня голосования
	не позднее
17 октября
2012 г.
	ч.1 ст.57
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	63.
	Направление для опубликования общих данных о результатах выборов в СМИ. 

	В течение одних суток после определения результатов выборов
	не позднее
18 октября
2012 г.
	ч. 2 ст.59
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	64.
	Официальное опубликование полных данных о результатах выборов
	Не позднее 2 недель со дня голосования
	не позднее
28 октября
2012 г.
	ч. 3 ст.59
Областного закона
	СМИ

	65.
	Официальное опубликование итогов голосования в объеме данных, которые содержатся в протоколах территориальной и участковых  комиссий
	Не позднее 2 месяцев со дня голосования
	до
14 декабря
2012 г.
	ч. 3 ст.59
Областного закона
	СМИ

	66.
	Представление избранным кандидатом в территориальную комиссию  копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом главы муниципального образования
	В течение 5 дней после извещения территориальной комиссией о результатах выборов
	
	ч. 22 ст. 57
Областного закона
	Избранный кандидат

	67.
	Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	Периодически до дня голосования на выборах
	
	ч. 8 ст.47
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	68.
	Представление кандидатами в территориальную комиссию финансовых отчетов:
Первый финансовый отчет
Итоговый финансовый отчет
	Одновременно с представлением документов для регистрации
Не позднее, чем через 30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов
	не позднее
15 ноября 
2012 г.
	ч.9 ст.47
Областного закона
	Кандидаты

	69.
	Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов
	Не позднее, чем через 5 дней со дня их поступления

	
	ч. 10 ст.47
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	70.
	Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
	Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования
	не позднее
24 октября
2012 г.
	ч. 3 ст. 43
Областного закона
	Участковые  комиссии

	71.
	Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
	Не позднее, чем через 45 дней со дня голосования
	не позднее
28 ноября
2012 г.
	ч. 3 ст. 43
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	Сроки полномочий избирательных комиссий, членов комиссии с правом решающего, совещательного  голоса, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов

	72.
	Прекращение полномочий участковой избирательной комиссии
	Через 10 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов
	24 октября
2012 г.
	ч. 2 ст.14
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	73.
	Прекращение полномочий участковой  комиссии в случае обжалования или опротестования итогов голосования
	После вынесения окончательного решения по существу жалобы вышестоящей избирательной комиссией или судом
	
	ч. 2 ст.14
Областного закона
	Участковые  комиссии

	74.
	Срок полномочий членов комиссии с правом решающего голоса
	Истекает одновременно с прекращением полномочий комиссии
	
	п. 5 ст.29
Федерального закона 
	Члены комиссии с правом решающего голоса

	75.
	Прекращение полномочий доверенных лиц
	Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения, избирательного блока либо вместе с утратой  статуса, назначивших их кандидатов
	
	ч. 4 ст.30
Областного закона
	Доверенные лица зарегистрированных кандидатов

	76.
	Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.47 Областного закона (сдача финансового отчета)
	С момента официального опубликования (обнародования) территориальной комиссией общих данных о результатах выборов
	
	ч.5 ст.29
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан

	77.
	Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан на нарушения избирательного законодательства
	В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. В день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно
	
	ч.3 ст.9
Областного закона
	Территориальная, участковые избирательные комиссии


	78.
	Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки
	Не позднее чем в десятидневный срок
	
	ч.3 ст. 9
Областного закона
	Избирательные комиссии

	79.
	Рассмотрение представлений избирательных комиссий в правоохранительные органы
	В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно
	
	ч.4 ст.9
Областного закона

	Правоохранительные органы

	80
	Направление  ответов на представления избирательных комиссий в органы исполнительной  власти
	
	
	ч.4 ст.9
Областного закона

	Органы исполнительной власти


