[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня  2012г.                                                                       № 35-3

г.Пролетарск

 О Комплексном плане Территориальной избирательной комиссии  Пролетарского района   по подготовке и проведению выборов глав и депутатов Собраний депутатов Пролетарского  городского поселения, Буденовского, Дальненского, Ковринского, Мокроельмутянского, Огневского, Опенкинского, Суховского,  Уютненского сельских поселений    Пролетарского  района Ростовской области   14 октября 2012 года

Заслушав информацию Бибик Л.И. -  председателя Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района о Комплексном плане Территориальной избирательной комиссии  Пролетарского района   по подготовке и проведению выборов глав и депутатов Собрания депутатов Пролетарского  городского поселения, Буденовского, Дальненского, Ковринского, Мокроельмутянского, Огневского, Опенкинского, Суховского,  Уютненского сельских поселений    Пролетарского  района Ростовской области   14 октября 2012 года,
Территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план Территориальной избирательной комиссии  Пролетарского района   по подготовке и проведению выборов глав и депутатов Собрания депутатов Пролетарского  городского поселения, Буденовского, Дальненского, Ковринского, Мокроельмутянского, Огневского, Опенкинского, Суховского,  Уютненского сельских поселений    Пролетарского  района Ростовской области   14 октября 2012 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением плана возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района В.Е.Марченко.

          Председатель комиссии                                                    Л.И.Бибик

          Секретарь комиссии

                                В.Е.Марченко
Приложение 
к постановлению Территориальной 
избирательной комиссии
 Пролетарского района
 от 29 июня 2012г. №35-3

Комплексный план

Территориальной избирательной комиссии  Пролетарского района   по подготовке и проведению выборов глав и депутатов Собрания депутатов Пролетарского  городского поселения, Буденовского, Дальненского, Ковринского, Мокроельмутянского, Огневского, Опенкинского, Суховского,  Уютненского сельских поселений    Пролетарского  района Ростовской области   14 октября 2012 года

          Согласно календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов, порядка и регламента передачи ТИК информации и избирательной документации по выполнению «Календарного плана», строго руководствоваться и своевременно отчитываться по указанным мероприятиям.

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Дата исполнения
	Ответственные

	I. Организационно-методическая работа. Методическое обеспечение

	Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях территориальной избирательной комиссии

	1
	О Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов глав городского и сельских поселений Пролетарского района  Ростовской области.
	июнь
	Бибик Л.И.



	2
	О Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Пролетарского района  Ростовской области.
	июнь
	Бибик Л.И.



	3.
	О Комплексном плане Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района по подготовке и проведению выборов глав и депутатов Собраний депутатов городского поселения, Буденновского, Дальненского, Ковринского, Мокроельмутянского, Огневского, Опенкинского, Суховского, Уютненского сельских поселений Пролетарского района Ростовской области  14 октября  2012  года.
	июнь
	Бибик Л.И.



	4
	О Положении об Экспертном совете по оценке предвыборных агитационных материалов и иным вопросам информационного обеспечения выборов глав и депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Пролетарского района Ростовской области при Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района
	июнь
	Бибик Л.И.

	5.
	Об утверждении кандидатуры бухгалтера Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района на период подготовки и проведения выборов глав городского и сельских поселений Пролетарского района  14 октября  2012  года.
	Июнь
	Бибик Л.И.



	6.
	О формировании комиссии по изучению рынка цен на товары и услуги для нужд Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Пролетарского района Ростовской области.
	июнь
	Бибик Л.И.

	7.
	О создании комиссии по списанию канцелярских товаров, малоценных и быстроизнашивающихся материальных ценностей.
	июнь
	Бибик Л.И.



	8.
	О перечне первичных документов, представляемых с итоговым финансовым отчетом избирательным объединением, кандидатом на выборах глав и депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Пролетарского района Ростовской области.
	июнь
	Бибик Л.И.



	9
	О назначении уполномоченного по составлению протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушениями избирательных прав граждан.
	июнь
	Бибик Л.И.

	10
	Об утверждении банка для открытия и ведения  специальных  счетов для формирования и расходования денежных средств избирательных фондов  кандидатов на должность  глав городского и сельских поселений Пролетарского района  14 октября  2012  года.
	июль
	Бибик Л.И.



	11
	О графике  работы членов Территориальной избирательной комиссии 
	ежемесячно
	Марченко В.Е.

	12
	О порядке проверки подписных листов с утверждением формы ведомости проверки, таблицы кодов нарушений кандидатов на должность глав городского и сельских поселений Пролетарского района Ростовской области 14 октября  2012  года.
	июль
	Бибик Л.И.



	13
	Утверждение состава рабочих групп по приему и проверке подписных листов.  
	июль
	Бибик Л.И.



	14
	О количественном составе участковых избирательных комиссий по выборам глав городского и сельских поселений Пролетарского района 14 октября  2012  года.
	июль
	Бибик Л.И.



	15
	Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение  выборов глав  городского и сельских поселений Пролетарского района Ростовской области 14 октября  2012  года.
	июль
	Бибик Л.И.

	16
	О рабочей группе правил предвыборной агитации .
	июль
	Бибик Л.И.

	17
	Об объеме сведений, представляемых в СМИ о кандидатах подавших в ТИК уведомления о выдвижении на должность глав городского и сельских поселений Пролетарского района Ростовской области 14 октября  2012  года.
	июль
	Бибик Л.И.




	18
	О Сообщении Территориальной избирательной комиссии о сроках и порядке предоставления предложений по кандидатурам в состав УИК.
	август
	Марченко В.Е.

	19
	О  рабочей группе Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района по приему предложений по кандидатурам для назначения в УИК от субъектов выдвижения.
	август
	Бибик Л.И.



	20
	Об установлении времени  встреч  с избирателями кандидатов на должность глав городского и сельских поселений Пролетарского района Ростовской области 14 октября  2012  года.
	август
	

	21
	Об утверждении состава контрольно - ревизионной  службы при Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района.
	август
	

	22
	О границах избирательных участков по выборам глав городского и сельских поселений Пролетарского района 14 октября  2012  года.
	август
	Бибик Л.И.



	23
	О мерах по улучшению информированности избирателей.
	август
	Бибик Л.И.

Марченко В.Е.

	24
	О программе обучения членов Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района, руководителей и членов участковых избирательных комиссий в  период подготовки к выборам глав городского и сельских поселений Пролетарского района 14 октября  2012  года.
	август
	Марченко В.Е.

	25
	О количестве, форме и тексте  «Приглашений» для избирателей на выборы глав городского и сельских поселений Пролетарского района  14 октября  2012  года.
	август
	Бибик Л.И.

Марченко В.Е.

	26
	О перечне специальных мест на территории избирательного участка для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов.
	август
	Бибик Л.И.

Поволоцкая Р.В.

	27
	О регистрации (отказе в регистрации)  кандидатов на должность глав  городского и сельских поселений Пролетарского района 14 октября  2012  года.
	август
	Бибик Л.И.

 рабочие группы

	28
	О рассмотрении жалоб, заявлений избирателей, поступивших в Территориальную избирательную комиссию.
	по мере поступления
	Бибик Л.И.

Поволоцкая Р.В.

	29
	О премировании членов Территориальной избирательной комиссии.
	ежемесячно
	Бибик Л.И.

Галицына С.С.

	30
	О текущих планах работы Территориальной избирательной комиссии.
	ежемесячно
	Бибик Л.И.

Марченко В.Е.

	31
	О графике  работы членов Территориальной избирательной комиссии на сентябрь 2012 года.
	август
	Марченко В.Е.

	32
	О перечне печатной продукции, изготавливаемой Территориальной избирательной комиссией для подготовки и проведения выборов глав городского и сельских поселений Пролетарского района 14 октября  2012  года.
	август
	Бибик Л.И.



	33
	Об утверждении формы, текстов  и количества избирательных бюллетеней; организации-изготовителя избирательных бюллетеней.
	Не позднее

 18 сентября
	Бибик Л.И.

Марченко В.Е.

	34
	О формировании участковых избирательных комиссий по выборам глав городского и сельских поселений Пролетарского района 14 октября  2012  года.
	До 14 сентября
	Бибик Л.И.



	35
	Об утверждении кандидатур  председателей участковых  избирательных комиссий.
	До 14 сентября
	Бибик Л.И.



	36
	О контроле за деятельностью УИК по подготовке и проведению выборов глав городского и сельских поселений Пролетарского района 14 октября  2012  года.
	сентябрь
	Бибик Л.И.

Поволоцкая Р.В.
Марченко В.Е.

	37
	Об утверждении  смет  расходов участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение выборов глав городского и сельских поселений Пролетарского района 14 октября  2012  года.
	сентябрь
	Бибик Л.И.

Галицына С.С.

	38
	О количестве избирательных бюллетеней, передаваемых в участковые избирательные комиссии по выборам глав городского и сельских поселений Пролетарского района 14 октября  2012  года.
	сентябрь
	Бибик Л.И.



	39
	О количестве специальных знаков (марок) для избирательных  бюллетеней по выборам городского и сельских поселений Пролетарского района 14 октября  2012  года, передаваемых в участковые избирательные комиссии Пролетарского района.
	сентябрь
	Бибик Л.И.



	40
	О деятельности УИК по подготовке к выборам глав городского и сельских поселений Пролетарского района 14 октября  2012  года по вопросам:

- информирования граждан;

- уточнения сведений об избирателях;

- расходования финансовых средств.
	сентябрь
	Бибик Л.И.

Поволоцкая Р.В.

	41
	О ходе предвыборной агитации кандидатов.
	сентябрь
	Бибик Л.И.

 рабочая группа

	42
	О графике  работы членов Территориальной избирательной комиссии на октябрь 2012 года.
	сентябрь
	МарченкоВ.Е.

	43
	Утверждение формы отчета СМИ об объеме и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставляемых для проведения предвыборной агитации.
	сентябрь
	Бибик Л.И.

	44
	Утверждение Положения о конкурсе среди членов УИК на лучшую организацию работы в сфере информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки  и проведения  выборов городского и сельских поселений Пролетарского района 14 октября  2012  года
	сентябрь
	Бибик Л.И.

	45
	О схеме связи  участковых избирательных комиссий для передачи Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района информации о ходе голосования на выборах глав городского и сельских поселений Пролетарского района 14 октября  2012  года.
	октябрь
	МарченкоВ.Е.

	46
	О порядке работы и распределении обязанностей членов ТИК в день голосования.
	октябрь
	Бибик Л.И.

	47
	О примерном порядке действий членов УИК при возникновении на избирательном участке ситуации, требующей остановки избирательного процесса.
	октябрь
	Поволоцкая Р.В.

	48
	Установление итогов голосования на выборах глав городского и сельских поселений Пролетарского района  14 октября  2012  года.
	До 16 октября
	Бибик Л.И.

Марченко В.Е.

	49
	Анализ работы УИК по подготовке и проведению выборов.
	октябрь
	Бибик Л.И.



	50
	Об обзорно-аналитической справке территориальной избирательной комиссии по итогам проведения выборов.
	октябрь
	Бибик Л.И.

члены ТИК

	51
	Подведение итогов конкурса среди УИК на лучшую организацию работы в сфере информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки  и проведения  выборов городского и сельских поселений Пролетарского района 14 октября  2012  года
	До 24 октября
	Бибик Л.И.

	52
	Утверждение Финансового отчета ТИК 

об использовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов
	ноябрь
	Бибик Л.И.

	II. Участие в работе представительных органов по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов, изменением в законодательстве по выборам, проведением референдума


	1.
	Согласование с Главами поселений границ избирательных участков по выборам глав городского и сельских поселений Пролетарского района 14 октября  20128  года.
	август
	Бибик Л.И.



	2.
	Участие в заседаниях районного Собрания депутатов и поселенческих Собраниях депутатов.
	постоянно
	Бибик Л.И.



	III. Мероприятия  по обеспечению функционирования и

полномочий избирательной комиссии



	1.
	Изучение планов мероприятий Администрации с целью выявления мероприятий, требующих участия ТИК.
	постоянно
	Бибик Л.И.



	2.
	Изучение опыта работы коллег и обмен опытом.
	постоянно
	Бибик Л.И.



	3
	Участие в работе Координационного совета при Администрации Пролетарского района.
	постоянно
	Бибик Л.И.



	4
	Анализ обеспеченности УИК технологическим оборудованием и подготовка соответствующей заявки в ИКРО
	август
	Бибик Л.И.



	IV. Организационно-методическая работа комиссии



	1.
	Подготовка планов  работы ТИК. 
	постоянно
	Бибик Л.И.

Марченко В.Е.

	2.
	Подготовка заседаний ТИК.
	постоянно
	Марченко В.Е.

	3.
	Подготовка материалов в «Уголок молодого избирателя» (для библиотек района) и стенда ТИК.
	постоянно
	Бибик Л.И.

	4.
	Выполнение мероприятий по повышению уровня самообразования членов Территориальной избирательной комиссии.
	постоянно
	Бибик Л.И.

Марченко В.Е.

	5.
	Подготовка методических пособий для организации обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса.
	постоянно
	Бибик Л.И.

Марченко В.Е.

	6.
	Подготовка лекционных материалов для занятий с организаторами выборов.
	постоянно
	Бибик Л.И.

	7.
	Подбор материалов и оформление web- страницы ТИК.
	постоянно
	Бибик Л.И.

Коденко Л.С.

	8.
	Работа с архивными документами.
	постоянно
	Марченко В.Е.

Коденко Л.С.

	9.
	Обновление материалов информационного стенда ТИК.
	постоянно
	Бибик Л.И.
Марченко В.Е.
Коденко Л.С.

	9.
	Разработка макетов информационных листовок адресной направленности на отдельные категории избирателей (молодежь, лица среднего возраста, пенсионеры, инвалиды, студенты очной формы обучения и т.д.).
	Август-сентябрь
	Бибик Л.И.

Марченко В.Е.

	10.
	Получение и анализ информации о числе жителей-дачников и определение УИК, где данная категория избирателей сможет проголосовать.
	До 30.08.2012г.
	ТИК, горадминистрация

	11.
	Выявление числа студентов-очников.
	До 20.08.2012г.
	ТИК, РОО

	12.
	Выявление контингента «постоянно неголосующих» избирателей, анализ причин отказа от участия в выборах и выработка адресной программы информационно-разъяснительной деятельности
	До 20.09.2012г.
	Бибик Л.И.
Председатели УИК


	13.
	Участие в работе районных информационных групп, в сходах граждан.
	в период подготовки к выборам
	Бибик Л.И.



	14.
	Взаимодействие с отделом культуры, отделом образования, библиотеками, отделом по делам молодежи администрации Пролетарского района, администрациями городского и сельских поселений района по вопросам повышения гражданской активности молодежи.
	весь период
	Бибик Л.И.



	15.
	Подготовить предложение отделу культуры о графике выездов агитбригад в места, где отсутствуют СДК.
	До 01.09.2012г.
	Бибик Л.И.



	16.
	Формирование и пополнение «Банка сведений» об активной молодежи района.
	постоянно
	члены ТИК, УИК

	17.
	Изучение и внедрение опыта работы избирательных комиссий по взаимодействию с молодежью.
	Весь период
	Бибик Л.И.



	18.
	Разработка и проведение выставочных мероприятий по электоральной тематике и истории выборов, в том числе передвижных выставок.
	весь период
	Бибик Л.И.



	19.
	Подготовка информационных буклетов для молодых избирателей.
	сентябрь
	Бибик Л.И.



	20.
	Подготовка Информационных листов Территориальной избирательной комиссии, в т.ч. адресной направленности. Подготовка макетов обращений к избирателям для молодежных акций.
	весь период
	Бибик Л.И.
 Марченко В.Е

Жукова М.С.-председатель Молодежной избирательной комиссии

	V. Мероприятия по подбору резерва организаторов выборов,

их обучение и обучение других организаторов и участников

выборов

	1.
	Обучение организаторов выборов, работников СМИ, представителей политических партий согласно плана  мероприятий.
	август-сентябрь
	Бибик Л.И.

Марченко В.Е.

	2.
	Обучение руководителей УИК. 
	по отдельной программе
	Бибик Л.И.

Марченко В.Е.

	3.
	Организация и проведение семинаров и совещаний с представителями политических партий, кандидатами, доверенными лицами кандидатов по вопросам избирательного права и избирательного процесса.
	Август - сентябрь
	Бибик Л.И.

Марченко В.Е.

	4.
	Организация и проведение лекций и других мероприятий по разъяснению законодательства о выборах, процедур голосования на выборах в органы государственной власти.
	Август - сентябрь
	Бибик Л.И.

Марченко В.Е.

	5.
	Изучение членами ТИК законодательства о выборах, проверка знаний тестированием.
	постоянно
	Бибик Л.И.

Марченко В.Е.

	VI. Мероприятия по реализации "Комплексной программы

правового просвещения избирателей", по повышению

информирования и     активности избирателей


	1.
	Освещение в СМИ мероприятий, проводимых ТИК совместно с местными органами самоуправления в рамках правового просвещения избирателей.
	постоянно
	Бибик Л.И.



	2.
	Разъяснение законодательства о выборах в СМИ и посредством выпуска Информационных листов ТИК, плакатов, буклетов по выборной тематике.
	постоянно
	Бибик Л.И.
Марченко В.Е.


	3.
	Освещение хода избирательной кампании согласно  требований законодательства.
	постоянно
	Бибик Л.И.

рабочие группы

	4.
	Создание в СМИ рубрики: «ТИК информирует» и «Ликбез для кандидатов»
	постоянно
	Бибик Л.И.



	VII. Мероприятия, во взаимодействии с администрацией города,

района, учреждениями, осуществляющих регистрацию (учет) населения, по пополнению и уточнению базы данных избирателей, сведений о них



	1.
	Анализ сведений, поступающих от  ПВС, глав поселений, ЗАГС, военкомат.
	еженедельно
	Бибик Л.И.

Нестеренко В.А.

	2.
	 Обработка и направление в УИК сведений об избирателях для внесения изменений в список избирателей.
	В период работы УИК
	Бибик Л.И.



	VIII. Мероприятия по взаимодействию с городскими, районными

отделениями политических партий, со СМИ


	1
	Статьи о порядке выдвижения и регистрации кандидатов.
	Июль
	Бибик Л.И.

	2.
	Статьи о новеллах законодательства о выборах.
	Июль - сентябрь
	Бибик Л.И.

	3.
	Опубликование сведений о ходе выдвижения и регистрации кандидатов.
	По мере поступления документов
	Бибик Л.И.

	4.
	Опубликование сведений об имуществе и доходах кандидатов.
	По мере поступления документов
	Бибик Л.И.

	5.
	Опубликование сведений об избирательных фондах кандидатов.
	Не реже 1 раза в 2 недели
	Бибик Л.И.

	6.
	Опубликование финансовых отчетов кандидатов.
	По мере поступления
	Бибик Л.И.

	7.
	Опубликование итогов выборов.
	 В сроки установленные законом
	Бибик Л.И.

	8.
	Консультации районным отделениям политических партий по вопросам выдвижения кандидатов.
	июль
	Бибик Л.И.

	9.
	Проведение круглого стола со СМИ по вопросу освещения в СМИ хода выборов.
	август
	Бибик Л.И.

	10.
	Взаимодействие с политическими партиями по вопросу формирования участковых избирательных комиссий, обучению членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей.
	В период подготовки к выборам
	Бибик Л.И.

Поволоцкая Р.В.

	IX. Другие мероприятия, проведенные территориальной

избирательной комиссией


	Июль - август

	1.
	Представление сведений об избирателях в ТИК.
	До 25.07.2012г.
	Глава района

	2.
	Начало приема документов по выдвижению кандидатов на должность глав городского и сельских поселений.
	Со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	ТИК

	3.
	Выдача разрешения кандидатам на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда.
	В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата
	ТИК

	4.
	Проверка сведений о кандидатах на должность глав городского и сельских поселений.
	По мере поступления документов
	ТИК

КРС рабочие группы

	5.
	Подготовка предложений  о местах проведения встреч кандидатов с избирателями и местах размещения агитационных материалов. 
	До 20.08.12г.
	Бибик Л.И.

	6.
	Открытие бюджетного счета.
	До 05.08.12г.
	Бибик Л.И.

Поволоцкая Р.В.

Галицына С.С.

	7.
	Контроль за размещением в СМИ информации, касающейся местных выборов.
	Постоянно
	Бибик Л.И.

Поволоцкая Р.В.

	8.
	Проведение заседаний комиссии по изучению рынка цен и услуг для нужд Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района.
	По мере необходимости
	Бибик Л.И.

	9.
	Информирование избирателей о деятельности ТИК и ходе избирательной кампании.
	Постоянно
	Бибик Л.И.

	10.
	Формирование резерва организаторов выборов для УИК.
	август
	Бибик Л.И.



	11.
	Утверждение сметы расходов ТИК на подготовку и проведение выборов глав городского и сельских поселений.
	До 05.08.12г.
	Бибик Л.И.

Поволоцкая Р.В.

Галицына С.С.

	12.
	Предоставление информации в ИКРО о ходе предвыборной агитации кандидатов.
	Согласно Регламента
	Поволоцкая Р.В.

	13.
	Проверка помещений, предоставляемых избирательным комиссиям  для проведения выборов.
	октябрь
	ТИК 

	14.
	Контроль за проведением агитационных мероприятий и размещением наглядной агитации кандидатов.
	Постоянно
	Бибик Л.И.

КРС

	15.
	Контроль за поступлением и расходованием средств избирательных фондов кандидатов и передача информации в СМИ. 
	Постоянно
	КРС

	16.
	Контроль за соблюдением  законодательства о порядке предоставления помещений для проведения встреч с кандидатами, о порядке рассмотрения уведомлений  организаторов митингов, демонстраций, шествий.   
	Постоянно
	Бибик Л.И.

	17.
	Выработка предложений ТИК по границам избирательных участков:

-анализ границ участков, по территории которых проходит железная дорога,

-ввиду задержки строительства путепровода через железную дорогу определить новые границы следующих участков №№ 699,703,704,706, с выездом на местность

-информирование избирателей о переносе границ участков
	До 1.08.2012г.

Август

Сентябрь - октябрь
	Бибик Л.И.

Нестеренко В.А.

УИК

	18.
	Прием уведомлений СМИ об общих размерах печатной площади, эфирного времени, сведений о размере и других условиях оплаты услуг для размещения агитационных материалов.
	До 23.08.12г.
	Бибик Л.И.



	19.
	Опубликование в СМИ списков избирательных  участков.
	Не позднее 27.08.12г.
	Главы администраций поселений

	20.
	Опубликование в СМИ сообщения о формировании участковых комиссий.
	Не позднее 28.08.12г.
	ТИК

	21.
	Прием уведомлений и документов для регистрации кандидатов и направление информации в СМИ. 
	До 18 часов 31.08.12г.
	рабочие группы

	22.
	В библиотеках, культурно – досуговых центрах, клубах проводить с избирателями, являющихся инвалидами, регулярные тематические беседы, вечера, информационные встречи по разъяснению избирательного законодательства, подготовке и проведению выборов глав городского и сельских поселений Пролетарского района 14 октября 2012 года.
	Сентябрь - октябрь
	Бибик Л.И.

Савинкова И.Ю.

Неумывайчен-ко Т.Г.

	23.
	Подготовка предложений Главам поселений о выделении и оборудовании специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка.
	Не позднее 01.09.2012г.
	ТИК 

	Сентябрь

	24.
	Осуществление  приема документов по выдвижению в состав участковой избирательной комиссии.
	До 06.09.12г.
	рабочая группа ТИК

	25.
	Окончание регистрации кандидатов на должность глав городского и сельских поселений.
	Не позднее 
10 сентября 2012г.
	рабочие группы

	26.
	Определение изготовителя избирательных бюллетеней по выборам глав городского и сельских поселений, календарей, приглашений, сувениров для впервые голосующих избирателей, плакатов о кандидатах. 
	Не позднее 18.09.12г.
	Бибик Л.И.

Марченко В.Е.

	27.
	Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля  за  изготовлением бюллетеней, организации-изготовители.
	Не позднее 18.09.12г.
	Бибик Л.И.

Марченко В.Е.

	28.
	Заключение договора с типографиями на изготовление бюллетеней и иной печатной продукции  по выборам 

глав городского и сельских поселений.
	С 09.09.12г.
	Бибик Л.И.



	29.
	Утверждение текстов  и числа изготавливаемых бюллетеней.
	не позднее

23 сентября

2012 г.
	Бибик Л.И.



	30.
	Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания на участие в жеребьевке по размещению платной печатной площади.
	не позднее

13 сентября

2012 г.
	Редакции газет и ТИК

	31.
	Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами.
	не позднее

13 сентября

2012 г.
	Редакции СМИ

	32.
	Формирование участковых избирательных комиссий
	не ранее

14 сентября

не позднее

16 сентября

2012 г.
	Бибик Л.И.



	33.
	Контроль за ходом предвыборной агитации на каналах организаций теле - радиовещания и в периодических печатных изданиях.
	с 16 сентября

2012 г.


	КРС

	34.
	Получение изготовленных избирательных бюллетеней. О месте и времени получения оповестить всех зарегистрированных кандидатов, действующие отделения местных политических партий. При получении осуществить выборочный пересчет не менее 10% изготовленных избирательных бюллетеней.
	Не позднее 

3 октября 2012г.
	Бибик Л.И.



	35.
	Провести пересчет изготовленных избирательных бюллетеней, о чем составить акт пересчета.
	незамедлительно
	Бибик Л.И. 

члены ТИК

	36.
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку
	До 20.09.12г.
	Марченко В.Е.

	37.
	Передача по акту первых  экземпляров списков избирателей участковых избирательных комиссий.
	Не позднее  23 сентября 2012г.
	Бибик Л.И.

Марченко В.Е.

	38.
	Контроль за осуществлением  работы по уточнению списков избирателей, о предоставлении списков избирателей для ознакомления.
	С 23.09.12г.
	Марченко В.Е.

	39.
	Контроль  за  вручением каждому избирателю приглашений о месте и времени голосования.
	с 23.09.12г.
	рабочая группа

	40.
	Сотрудничество с органами социальной защиты населения  по вопросу информирования престарелых граждан о предстоящих выборах и возможности проголосовать вне помещения для голосования, с социально-реабилитационным центром для престарелых граждан по вопросу включения в списки избирателей лиц, зарегистрированных в иных поселениях Пролетарского района.
	Сентябрь - октябрь
	Бибик Л.И.  Поволоцкая Р.В.

	41.
	Направление в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей


	Согласно сроков, установленных Постановлением ЦИК РФ
	 Глава администра-ции;органы записи актов гражданского состояния, а также органы местного самоуправления в соответствии с зако-нодательством Рос-сийской Федерации;

территориальные органы Федеральной миграционной служ-бы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти ор-ганы - местные адми-нистрации поселе-ний;военные комис-сары;руководители образовательных учреждений с очной формой обучения;

суды;территориаль-ные избирательные комиссии

	42.
	Размещение на стенде в помещении Территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах.
	По мере регистрации
	Территориальная избирательная

комиссия

	43.
	Получение специальных марок:

Территориальной избирательной комиссией.


	в  сроки установленные ИКРО 
	ТИК

	44.
	Представление в территориальную избирательную комиссию для участковых избирательных комиссий избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях.
	В срок до 10 октября
	Руководители больниц,  мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 

	45.
	Контроль за направлением избирателям приглашений с сообщением о дне, времени и месте голосования
	С 23.09.2012г.
	ТИК

	46.
	Организовать встречи членов избирательных комиссий в общественных организациях инвалидов, домах престарелых  для  разъяснения избирательных процедур, информирования о политических партиях и конституционном праве участия в выборах.
	Сентябрь - октябрь
	Бибик Л.И., члены УИК

	
	октябрь

	47.
	Контроль за  соблюдением запрета на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)
	с 9 октября 2012г.
	Бибик Л.И.

Поволоцкая Р.В.

	48.
	Передача избирательных бюллетеней и специальных марок  в участковые избирательные комиссии
	Не позднее 13.10.2012г


	Территориальная избирательная комиссия

	49.
	Проверка готовности помещений УИК к выборам.
	12-13 октября 2012г.
	Бибик Л.И.

Поволоцкая Р.В.

	50.
	Проверка готовности документации УИК, реестров для голосования вне помещения УИК .
	12-13 октября 2012г.
	Бибик Л. И.

Марченко В.Е.

	51.
	Проверка готовности телефонной связи с УИК.
	12.10.12г.
	Марченко В.Е..

	52.
	Осуществить контроль за подписанием выверенных и уточненных списков избирателей  УИК.
	13.10.12г.
	Бибик Л.И.

Марченко В.Е.

	53.
	Контроль за подписанием  списков избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии
	13.10.2012г.
	ТИК, Председатели, секретари участковых избирательных комиссий

	54.
	Проведение голосования 
	 С 8 до 20 часов

 14 октября 2012
	Участковые избирательные комиссии

	55.
	Организовать проведение голосования на выборах, своевременную передачу информации о ходе голосования в ИКРО.
	14.10.12г.
	Бибик Л.И. 

члены ТИК

	56.
	Осуществить прием первых экземпляров протоколов УИК. Внести данные протоколов в ГАС “Выборы”.
	с 14.10.12г.
	Бибик Л.И. 

члены ТИК, председатели УИК

	57.
	Провести заседание ТИК по вопросу определения результатов выборов.
	Не позднее 16.10.2012г.
	 Члены ТИК 

	58.
	Передать в редакцию газеты “Великокняжеский курьер” постановление ТИК по итогам голосования по выборам глав городского и сельских поселений.
	 Не позднее 17.10.2012г.
	Бибик Л.И. 



	59.
	Размещение копий вторых экземпляров протоколов об итогах голосования на информационных стендах для ознакомления избирателей.
	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования
	Территориальная и участковые избирательные комиссии

	60.
	Предоставление в ИКРО протоколов  по результатам выборов и постановлений  ТИК о результатах выборов.
	Незамедлительно после определения результатов выборов
	Бибик Л. И.

Марченко В.Е.

	61.
	Контроль за уничтожением по акту копий вторых экземпляров протоколов об итогах голосования участковыми избирательными комиссиями.
	За два дня до истечения срока полномочий
	Участковые избирательные комиссии

	62.
	Принять от УИК документы по выборам, предусмотренные п.28 ст.55 Областного закона «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области».
	С 18.10.2012г.
	Бибик Л.И. 

Марченко В.Е.

члены ТИК

	63.
	Принять от УИК финансовый отчет о расходовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов.
	24.10.2012г.
	Бибик Л. И.

Поволоцкая Р.В.

	64.
	Прием копий приказов об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом главы.
	В течение 5 дней со дня уведомления о регистрации
	Бибик Л. И.



	65.
	Уничтожение по акту копии второго экземпляра протокола об итогах голосования  Территориальной избирательной комиссией
	24.10.2012г.
	Территориальная избирательная комиссия

	66.
	Рассмотрение жалоб, заявлений и обращений граждан.
	В течение 5 дней с момента поступления
	Бибик Л. И.



	67.
	Официальное опубликование:
      -    общие данные о результатах выборов

· полных данных о результатах выборов,
· итогов голосования  в объеме данных, которые содержатся в протоколах ТИК и УИК.
	В течение 1 суток после определения результатов выборов
Не позднее 2-х недель со дня голосования

В течение 2-х месяцев со дня голосования
	Бибик Л. И.



	68.
	Осуществлять прием итоговых финансовых отчетов от кандидатов избранных и участвующих в выборах глав городского и сельских поселений.
	До 15.11.2012г.
	Поволоцкая Р.В.
КРС

	69.
	Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов.
	По мере поступления
	Бибик Л. И.
КРС

	70.
	Представление в Избирательную комиссию Ростовской области отчета о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
	До 20.11.2012г.
	Территориальная избирательная комиссия

	71.
	Составить и представить в ИКРО обзорно-аналитическую справку с фотографиями и  печатной продукцией о подготовке и проведению выборов.
	Согласно регламента
	Бибик Л. И.

Марченко В.Е.

	72.
	Изготовить и осуществить вручение удостоверений избранным  главам городского и сельских поселений.
	В течение 15 дней после подведения результатов выборов
	Бибик Л.И.


	73.
	Составить и представить в представительные органы городского и  сельских поселений  финансовый отчет о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.
	До 25.11.2012г.
	Бибик Л.И.
Поволоцкая Р.В.

	74.
	Хранение документов:

Избирательные бюллетени, списки избирателей; неиспользованные специальные марки, акты о порче марок;

Протоколы заседаний ТИК, постановления и документы к ним; вторые экземпляры протоколов УИК, заверенные копии особых мнений и жалоб (заявлений), а также копии принятых по указанным жалобам (заявлениям) решений УИК; протоколы заседаний УИК, решения УИК и документы к ним.

Второй экземпляр протокола ТИК об итогах голосования с вторым экземпляров сводной таблицы об итогах голосования, заверенные копии особых мнений и жалоб (заявлений), а также копии принятых по указанным жалобам (заявлениям) постановлений ТИК, вторые экземпляры актов о получении избирательных бюллетеней, о передаче их УИК, о погашении неиспользованных бюл., подлинники и копии других актов и реестров, хранящихся в ТИК;

Другие документы, связанные с подготовкой и проведением выборов 
	Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов (уничтожаются по акту).

До истечения полномочий ТИК с передачей в архивные учреждения.

До истечения полномочий ТИК с последующим уничтожением по акту 

В соответствии с Порядком хранения и передачи в архив документов
	Бибик Л.И.



	II. Мероприятия Территориальной избирательной комиссии

	1
	Оказание методической помощи муниципальным службам и учреждениям в подготовке и проведении мероприятий по выборной тематике.
	постоянно
	ТИК

	2
	Взаимодействие   с   отделом   культуры,   отделом образования,   библиотеками,   сектором   по   делам молодежи Администрации Пролетарского района, Администрациями       городского       и       сельских поселений    района    по     вопросам     повышения гражданской активности молодежи.
	постоянно
	ТИК

	3
	Правовое просвещение избирателей на страницах местных СМИ.
	ежемесячно
	ТИК

	4
	Подбор материалов для «Уголка  Молодого избирателя» и направление их в библиотеки и иные учреждения.
	постоянно
	ТИК

	5
	Освещение мероприятий, проводимых избирательной комиссией, в СМИ и на сайте ТИК. 
	постоянно
	ТИК

	6
	Размещение в СМИ рубрики «ТИК информирует» и «Ликбез для кандидатов»
	весь период
	Бибик Л.И. 



	7
	Размещение на сайте realpravo.ru информации о мероприятиях, проводимых избирательной комиссией
	весь период
	Бибик Л.И. 

Коденко Л.С.

	8
	Формирование и пополнение сайта новостной информацией о мероприятиях по правовому  просвещению избирателей, ходе подготовки к выборам.
	весь период
	Бибик Л.И. 

Коденко Л.С.

	9
	Разработка        и        проведение        выставочных мероприятий по электоральной тематике и истории выборов, в том числе передвижных выставок.
	весь период
	Бибик Л.И. Марченко В.Е.

	10
	Конкурс рисунка среди учащихся «Наказы Главе поселения»
	Июль – август 2012г.
	Бибик Л.И.

	11
	Конкурс среди школьников: «Макет приглашения на выборы для впервые голосующих»
	Август - сентябрь
	Бибик Л.И.

	12
	Конкурс эссе среди школьников «Мой вопрос будущему Главе поселения, который бы я задал ему в ходе встречи с избирателями»
	сентябрь
	Бибик Л.И.

	13
	Подготовка     информационных     буклетов для молодых избирателей.
	сентябрь-октябрь
	Бибик Л.И. 
Марченко В.Е.

	14
	Подготовка            Информационных            листов Территориальной избирательной комиссии о ходе подготовки к выборам, с адресной информацией для определенных групп избирателей.
	в период

подготовки и
проведения

выборов
	Бибик Л.И. Марченко В.Е.

	15
	Проведение информационной встречи с руководителями школ на учительской конференции о предстоящих местных выборах.
	август
	Бибик Л.И.

	16
	Проведение информационной встречи с работниками правоохранительных органов о предстоящих выборах.
	Сентябрь - октябрь
	Бибик Л.И.

	17
	Проведение информационной встречи с работниками учреждений культуры о предстоящих выборах 
	сентябрь
	Бибик Л.И.

	18
	Проведение информационной встречи с работниками учреждений социального обслуживания населения о предстоящих выборах  вне помещения для голосования.
	сентябрь
	Бибик Л.И.

	19
	Проведение информационной встречи с избирателями, проживающими в Социально-реабилитационном центре для престарелых граждан о предстоящих выборах вне помещения для голосования.
	октябрь
	Поволоцкая Р.В., председатель УИК №701

	20
	Акция «Информационный штурм»
	До 10.10.2012г.
	Бибик Л.И.

	21
	Проведение информационной встречи с избирателями-инвалидами членами Общества слепых  о предстоящих местных выборах вне помещения для голосования.
	октябрь
	Поволоцкая Р.В., председатели УИК

	III. Участие в мероприятиях, проводимых ИКРО, районными службами и отделами, Молодежным Советом, Молодежной избирательной комиссией


Примечание: 

            По указанным в комплексном плане срокам исполнения  постоянно будет проводиться работа по включению и исполнению данных мероприятий в месячные планы работы.

Председатель комиссии


Л.И.Бибик



Секретарь комиссии



В.Е.Марченко
