[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2011г.                                                                       № 8-1
г.Пролетарск

О Календарном плане мероприятий Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
  Заслушав Бибик Л.И. - председателя Территориальной  избирательной о Календарном плане мероприятий Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, в соответствии с «Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» утвержденным постановлением ЦИК России  от 31 августа 2011 года № 29/261-6, 
Территориальная избирательная комиссия  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (прилагается).

          Председатель комиссии                                                    Л.И.Бибик

          Секретарь комиссии

                               В.Е.Марченко
Приложение к постановлению Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района №8-1 от 16 сентября 2011г.

Календарный план мероприятий 

Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района 

по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва
	№

п/п
	Перечень мероприятий
	Дата проведения
	Исполнители

	1
	2
	3
	4


Избирательные участки

	1
	Образование избирательных участков
	 Не позднее 14 октября 2011г (11 октября)
	Глава района по согласованию с ТИК

	2
	Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, либо перечня населенных пунктов, местонахождении участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий
	Не позднее 19 октября 2011г.

(14 октября)
	Глава района


Списки избирателей

	3
	Предоставление сведений об избирателях в Территориальную избирательную комиссию
	Не позднее 

4 октября 2011г.
	Глава района

	4
	Информирование ТИК, об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях
	Еженедельно со дня представления сведений
	Глава района

	5
	Составление списков избирателей
	Не позднее

12 ноября 2011г.(10 ноября)
	Территориальная избирательная комиссия

	6
	Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию
	13 ноября 2011г.
	Территориальная избирательная комиссия

	7
	Предоставление списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения
	С 13 ноября

2011 г.
	Участковые избирательные комиссии

	8
	Направления избирателям пригла-шений для ознакомления и уточнения сведений о себе в списках избирателей (по форме, установленной ЦИК) 
	Не ранее 13 ноября 

Не позднее 18 ноября 2011 
	Участковые избирательные комиссии

	9
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии
	Не позднее

18 часов 3 декабря 2011 г.
	Председатели и секретари участковых избирательных комиссий

	10
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)
	После подписания списка избирателей, но не позднее 3 декабря 2011 г.
	Председатели участковых избирательных комиссий


Избирательные комиссии

	11
	Опубликование сообщения, устанавливающего срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий, который не может составлять менее 15 дней
	После образования избирательных участков

(15 октября 2011г.)
	Территориальная избирательная комиссия

	12
	Сбор предложений от субъектов выдвижения по составу участковых избирательных комиссий
	С 16 по 31 октября 2011г.
	Территориальная избирательная комиссия

	13
	Формирование участковых избирательных комиссий
	Не ранее 3 ноября

Не позднее 10 ноября (8 ноября).
	Территориальная избирательная комиссия


Информирование избирателей и предвыборная агитация

	14
	Агитационный период 
	Со дня выдвижения федерального списка кандидатов и до ноля часов 3 декабря 2011г.
	Политические партии, граждане Российской Федерации

	15
	Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
	С 5  ноября 2011г. до ноля часов

3 декабря 2011г.
	Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов, граждане Российской Федерации

	16
	Опубликование списка муниципальных периодических печатных изданий и организаций телерадиовещания, которые могут предоставлять печатную площадь и эфирное время для предвыборной агитации для политических партий за плату.
	Не позднее

9 сентября 2011г.
	Избирательная комиссия Ростовской области

	17
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление в Избирательную комиссию Ростовской области указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь 
	Не позднее

29 сентября
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий и телевидения

	18
	Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов за плату 
	По завершении регистрации федеральных списков кандидатов, но не позднее

3 ноября 2011г
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий и телевидения, представившие в ИКРО соответствующие уведомления

	19
	Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации 
	Не позднее, чем за два дня до публикации предвыборных материалов, предоставления эфирного времени
	Уполномоченные представители региональных отделений политических партий по финансовым вопросам

	20
	Представление в ИКРО данных учета объемов и стоимости предоставленного бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади 
	С 5 по 14

декабря

2011 г.
	Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий

	21
	Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию 
	Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов
	Организации телерадиовещания

	22
	Выделение и оборудование  специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка 
	Не позднее  3 ноября 2011г
	Органы местного самоуправления

по предложению ИКРО или ТИК

	23
	Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц и уполномоченных представителей политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, с избирателями
	В течение трех дней со дня заявления о выделении помещения
	Владельцы помещений, указанные в ч.4 ст. 60 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

	24
	Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года
	В соответствии с ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях »
	Организатор публичного выступления, органы местного самоуправления


Голосование и определение результатов выборов

	25
	Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в Территориальной избирательной комиссии


	Не позднее 3 ноября

2011 года
	Территориальная избирательная комиссия



	26
	Выдача избирателям открепительных удостоверений:

В Территориальной избирательной комиссии

В участковой избирательной комиссии


	С   19 октября по  13 ноября 2011г

С 14 ноября по 3 декабря 2011г.
	Территориальная избирательная комиссия

Участковая избирательная комиссия

	27
	Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений вместе с первым экземпляром списка избирателей
	13 ноября 2011г.

(воскресенье)
	Территориальная избирательная комиссия



	28
	Оповещение избирателей о дне,  времени и месте голосования  через СМИ или иным способом
	Не позднее

13 ноября 2011г

(в СМИ

11 ноября)
	Территориальная и участковые избирательные комиссии



	29
	Вручение приглашений  избирателям с информацией о дне,  времени и месте голосования 
	Не ранее

28 ноября 2011г и не позднее 30 ноября 2011 г.
	Участковые избирательные комиссии в порядке, опре-деленном ИКРО

	30
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о списках зарегистрированных кандидатов политических партий
	По мере поступления информационных материалов.
	Территориальная и участковые избирательные комиссии

	31
	Получение избирательных бюллетеней:

Территориальной избирательной комиссией

участковыми избирательными комиссиями
	В сроки установленные ЦИК России

Не позднее

2 декабря 2011г.
	Избирательная комиссия, разместившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней

Территориальная избирательная комиссия

	32
	Получение специальных марок:

Территориальной избирательной комиссией

участковыми избирательными комиссиями
	В сроки установленные ЦИК России

Не позднее

2 декабря 2011г.
	Избирательная комиссия, разместившая заказ на изготов-ление специаль-ных марок

Территориальная избирательная комиссия

	33
	Погашение неиспользованных открепительных удостоверений, находящихся на хранении в Территориальной избирательной комиссии и в участковых избирательных комиссиях
	4 декабря 2011г. до наступления времени голосования
	Территориальная и участковые избирательные комиссии

	34
	Проведение голосования 
	С 8 до 20 часов 4 декабря 2011г
	Участковые избирательные комиссии

	35
	Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования


	После формирования участковой избирательной комиссии,

но не позднее

14 часов по

местному времени 4 декабря

2011 года


	Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоро-вья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования

	36
	Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся на хранении в Территориальной избирательной комиссии и в участковых избирательных комиссиях 
	4 декабря 2011г. после 20.00ч по местному времени
	Территориальная и участковые избирательные комиссии

	37
	Подсчет голосов,  составление и подписание протоколов об итогах голосования на избирательном участке
	По истечении время голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке, на итоговом заседании УИК
	Участковые избирательные комиссии

	38
	Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования по требованию лиц, указанных в пункте 5 статьи 29 ФЗ №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации»
	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования
	Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц

	39
	Сдача первых экземпляров протоколов об итогах голосования на избирательном участке в Территориальную избирательную комиссию
	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования
	Участковые избирательные комиссии

	40
	Установление итогов голосования, составление протокола и сводных таблиц в Территориальной избирательной комиссии
	Не позднее 6 декабря 2011 года
	Территориальная избирательная комиссия

	41
	Сдача первого экземпляра протокола Территориальной избирательной комиссии об итогах голосования, сводной таблицы, актов о передаче изб. бюллетеней УИК и погашении неиспользованных изб. бюллетеней, акты о выдаче откр. удостоверений ТИК, передачи их в УИК и погашении неиспользованных откр. удостоверений и протоколами об итогах голосования УИК в   Избирательную комиссию Ростовской области
	После подписания протокола об итогах голосования
	Территориальная избирательная комиссия

	42
	Размещение копий вторых экземпляров протоколов об итогах голосования на информационных стендах для ознакомления избирателей
	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования
	Территориальная и участковые избирательные комиссии


Сдача и хранение документов

	43
	Представление в Территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
	Не позднее  14 декабря 2011г.
	Участковые избирательные комиссии по графику ТИК

	44
	Уничтожение по акту копий вторых экземпляров протоколов об итогах голосования:

Участковыми избирательными комиссиями;

Территориальной избирательной комиссией
	За два дня до истечения срока полномочий

25 декабря 2011г.
	Участковые избирательные комиссии

Территориальная избирательная комиссия

	45
	Передача  в Территориальную избирательную комиссию вторых экземпляров протоколов об итогах голосования и избирательной документации участковыми избирательными комиссиями
	Не позднее чем через пять дней со дня офиц.

опубликования результатов выборов.
	Участковые избирательные комиссии

	46
	Представление в Избирательную комиссию Ростовской области отчета о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
	Не позднее

24 декабря 2011г
	Территориальная избирательная комиссия

	47
	Хранение документов: 

связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов

Избирательные бюллетени, открепительные удостоверения, списки избирателей, неиспользованные специальные марки, акты о порче марок и т.д.

Протоколы заседаний ТИК, постановления и документы к ним; вторые экземпляры протоколов УИК, заверенные копии особых мнений и жалоб (заявлений), а также копии принятых по указанным жалобам (заявлениям) решений УИК; протоколы заседаний УИК, решения УИК и документы к ним.

Второй экземпляр протокола ТИК об итогах голосования с вторым экземпляров сводной таблицы об итогах голосования, заверенные копии особых мнений и жалоб (заявлений), а также копии принятых по указанным жалобам (заявлениям) постановлений ТИК, вторые экземпляры актов о получении избирательных бюллетеней, о передаче их УИК, о погашении неиспользованных бюл., второй экз. акта о передаче открепит. удостоверений и о погашении неиспользованных  открепит. удостоверений, подлинники и копии других актов и реестров, хранящихся в ТИК;

Другие документы, связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
	В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением ЦИК России от 1 июня 2011 года

№ 13/148-6

Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов (уничтожаются по акту).

До истечения полномочий ТИК с передачей в архивные учреждения.

До истечения полномочий ТИК с последующим уничтожением по акту

В соответствии с Порядком хранения и передачи в архив документов

(постановление ЦИК России  №17/144-5 от

21 июня 2011г.)
	Избирательные комиссии

Территориальная избирательная комиссия

	48
	Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации


	До 4 декабря

2014 года
	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации




Приложение № 2
к постановлению № 8 – 1 от 16.09.2011 г.

Территориальной избирательной комиссии

Пролетарского района

Контрольные сроки

основных мероприятий ТИК Пролетарского района по подготовке и проведению выборов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 04.12.2011г.

	Содержание мероприятия
	Исполнители
	Срок

	1.Учет и списки избирателей, образование избирательных участков:

	--передача в ТИК уточненных сведений об избирателях
	Глава м/о
	Не позднее  04.10.11г

Ст. 15 п. 6 (ФЗ № 51 от 18.05.2005 г.)

	--образование избирательных участков
	Глава м/о

11 октября
	Не позднее

14.10.11

(ст. 13 п.2 ФЗ № 51)

	--опубликование в СМИ списков и границ избирательных участков
	Глава м/о

15 октября
	Не позднее 19.10. 11г

ст. 14 п. 1

	--составление списков избирателей по каждому избирательному участку
	ТИК

10 ноября
	Не позднее 12.11.11г

Ст. 15 п. 2

	--передача первого экземпляра списков избирателей в УИК
	ТИК
	13.11.11г

Ст. 15 п. 12

	--представление списков избирателей для ознакомления избирателей и их уточнения
	УИК
	С  13.11.11г.

Ст. 17 п. 1

	-- приглашение избирателей на ИУ для уточнения сведений о себе
	УИК
	Не ранее 13.11.11г.

Не позднее

18.11.11г

	--окончательное оформление и подписание списков избирателей
	УИК
	03.12.11г., 

18-00 часов
Ст. 15 п. 14

	2. Избирательные комиссии, проводящие выборы:

	--опубликование в СМИ сообщения формирования УИК
	ТИК 14 октября
	14.10.11 г.

 Ст. 21 п.3

	--прием предложений в состав формируемых УИК
	ТИК 14 октября по 29 октября
	14.10-29.10.11г.

Ст. 21 п.3

	-- формирование УИК
	ТИК

 8 ноября
	С 03.11-10.11.11г.

Ст. 21 п.1

	3. Информирование избирателей и предвыборная агитация:

	--формирование УИК
	ТИК
	8 ноября с 03.11-10.11.11

Ст. 21 п. 1

	-- информирование избирателей о ходе избирательной кампании, гласность в деятельности комиссий
	Избирательные комиссии

постоянно
	сог. Ст.52 ФЗ

	--общий агитационный период-начало и прекращение агитации
	Политические партии
	с выд. до

0ч 03.12.11г

Ст. 56 п.1

	-- опубликование редакциями СМИ о размере и других условиях оплаты предвыборной агитации в СМИ
	Редакции

 Не позднее 29 сентября
	Не позднее, чем через 30 дней со дня опубликования решения о назначении даты выборов Ст. 57 п.11 не позднее 29 сентября

	-- жеребьевка по распределению эфирного времени и печатной площади СМИ
	Редакции


	Не позднее 03.11.11г.

Ст.58 п 11

	-- предвыборная агитация в электронных и печатных СМИ
	Политические партии
	С 05.11-до 0ч

02.12.11г ст.56 п. 2

	--предоставление копии платежного документа в редакцию СМИ об оплате за эфирное время,  печатную площадь
	Уполномочен. представители партий
	Не позднее чем за 2 дня до публикации, предоставлении эфирного времени

 Ст. 58 п.21

	--рассмотрение заявлений о выделении помещений для встреч с избирателями кандидатов и их доверенных лиц 
	Органы м/о
	в теч. 3-х дней

со дня подачи заявления ст. 60 п. 5

	-- рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий связанных с выборами депутатов
	Органы м/о
	Ст. 60 п .2 Согласно законодательства РФ

	-- выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных материалов на территории каждого избирательного участка
	Органы м/о по предложению ТИК 1 ноября
	Не позднее 03.11.11.г

СТ.61 п. 9

	4. Обеспечение возможности голосования:

	--оповещение избирателей о времени и месте голосования в СМИ
	ТИК, УИК
	Не позднее 13.11.11

 Ст. 75 п. 2

	--выдача избирателю открепительных удостоверений
	УИК
	14.11.11-03.12.11 г. Ст. 74 п. 2

	--выдача избирателю открепительных удостоверений
	ТИК
	19.10-13.11

Ст. 74 п. 2

	-- передача открепительных удостоверений в УИК
	ТИК
	13.11.11 г. Ст. 74 п.4

	--получение избирательных бюллетеней из ИКРО
	ТИК
	В сроки установленные ЦИК

	-- передача избирательных бюллетеней в  УИК
	ТИК
	Не позднее 02.12.11г

 Ст.73 п.12

	--погашение неиспользованных открепительных удостоверений
	ТИК, УИК
	До 8.00час.- 04 .12.11 г.

	-- проведение голосования 
	УИК
	с 8.00ч.до20.00ч.

04.12.11г

Ст. 75 п.1

	Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней
	ТИК, УИК
	С 20.00 ч. 4.12.11 г.

	--подсчет голосов на избирательных участках и составление протоколов
	УИК
	с 20.00ч и до результата

Ст. 79 п. 2

	--установление итогов голосования на территории района
	ТИК
	Не позднее 7.12.2011 г

Ст 80 п. 1

	--размещение копий 2-х экз. протоколов об итогах голосования, 2-х экз. сводной таблицы и актов передачи изб. бюллетеней, хранившихся в ТИК, а также актов о выдаче открепительных удостоверений в ТИК, о передачи открепительных удостоверений в УИК и о погашении неиспользованных  открепительных удостоверений, хранившихся в ТИК на информационных стендах  в месте установленном ТИК для ознакомления избирателей
	ТИК
	Не позднее, чем 07.12.11 г.

Ст. 80 п. 13

	--направление первых экз.протоколов об итогах голосования на территории района с приложенными к нему документами и протоколами УИК об итогах  голосования в ИКРО
	ТИК
	Незамедлительно после подписания  СТ. 80 п. 12

	--представление УИК в ТИК отчета о поступлении и расходовании выделенных средств на проведение выборов
	УИК
	до 14.12.11г.
(график ТИК) ст. 70 п. 5

	--передача в ТИК 2-х экземпляров протоколов об итогах голосования на ИУ и избирательной документации
	УИК
	Не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов (график ТИК) ст. 79 п. 28

	--представление в ИКРО отчета о поступлении и расходовании выделенных средств на проведение выборов
	ТИК
	до 24.12.11г.

Ст. 70 п.5

	--представление в ИКРО обзорно-аналитической справки
	ТИК
	Согласно регламента


Приложение № 3

к постановлению № 8 – 1 от 16.09.2011 г.

Территориальной избирательной комиссии

Пролетарского района

Контрольные сроки

основных мероприятий УИК Пролетарского района по подготовке и проведению выборов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 04.12.11г.

	Содержание мероприятия
	Исполнители
	Срок

	1. Учет и списки избирателей, образование избирательных участков:

	-- передача первых экземпляров списков избирателей
	От ТИК в  УИК
	13.10.11 г.

	-- представление списков избирателей для ознакомления избирателей и их уточнения
	УИК
	С 13.10.11г

	-- направление приглашений избирателям на ИУ для уточнения сведений о себе (по форме ЦИК)
	УИК
	Не ранее 13.10.11 г.

Не позднее 18.10.11г

	-- уточнение списков избирателей совместно с органами регистрационного учета, ТИК
	УИК
	13.10-03.11.11г.

	-- проверка заявления избирателя о не включении его в списки избирателей с последующим принятием решения
	УИК
	До 03.12.11г. в течении 24 часов, в день голосования в течении 2 часов, но не позднее окончания голосования

	-- в  разделение списка избирателей на отдельные книги, прошитие каждой книги с последующим подписанием председателем УИК и заверением печатью (обязательно)
	УИК
	03.12. 11г.

	-- окончательное оформление списков избирателей, подписание их председателем и секретарем УИК, заверение его печатью
	УИК
	03.12.11г

не позднее 18.00 час.

	2. Информирование избирателей и предвыборная агитация:

	-- информирование избирателей о ходе избирательной кампании, гласность в деятельности комиссий
	УИК
	С момента формирования УИК



	--общий агитационный период-начало и прекращение агитации
	Политические партии
	Со дня выдвижения политических партий до 00 час.02.12.2011г.

	-- предвыборная агитация в электронных и печатных СМИ
	Политические партии
	05.11-до 00 ч

02.12.11г

	3. Обеспечение возможности голосования:

	--оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом 
	ТИК, УИК
	Не позднее 13.11.11г

	-- вручение приглашений избирателям с информацией о дне, времени и месте голосования
	УИК
	Не ранее 28.11.11г. 

Не позднее 30.11.11

	--выдача избирателю открепительных удостоверений 
	УИК
	14.11-03.12.11г.

	-- передача избирательных бюллетеней и спец. марок УИК
	ТИК
	Не позднее 02.11.11г

	-- погашение неиспользованных открепительных удостоверений
	УИК
	До 8.00 час -04.12.11г.

	-- проведение голосования 
	УИК
	с 8 до 20 час.

04.12.11. г.

	-- окончание регистрации заявлений избирателей о голосовании на дому
	УИК
	До 14.00 час. 04.12.11г.

	-- погашение неиспользованных избирательных бюллетеней
	УИК
	20-00 час- 04.12.11г.

	--подсчет голосов на избирательных участках и составление протоколов
	УИК
	с 20часов и до получения результатов без перерыва 

	--Сдача первых экз. протоколов об итогах голосования в ТИК
	УИК
	Немедленно после подписания

	-- размещение копий 2-х экз. протоколов об итогах голосования на ИУ на информационных стендах для ознакомления избирателей
	УИК
	Не позднее 05.12.11г.

	--представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании выделенных средств на проведение выборов и документации
	УИК
	до 15.12.11 (согласно графика ТИК)

	-- Передача в ТИК 2-х экз. протоколов об итогах голосования на ИУ и избирательной документации
	УИК
	Не позднее чем через 5 дней со дня офиц. опубликования результатов выборов (график ТИК)

	-- уничтожение копий 2-х экз. протоколов об итогах голосования на ИУ
	УИК
	За 2 дня до срока истечения полномочий комиссии


