33

УТВЕРЖДЕН

постановлением Территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района
Ростовской области

от 02.10.2025г. № 109-9
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Собрания депутатов Буденновского сельского поселения шестого созыва, назначенных на 14 декабря 2025 года
Настоящий план составлен в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области».

Используемые сокращения:

Федеральный закон - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Областной закон - Областной закон от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области»;
ИК РО – Избирательная комиссия Ростовской области;
ТИК – территориальная избирательная комиссия Пролетарского района Ростовской области;

УИК – участковые избирательные комиссии Пролетарского района Ростовской области №1627,1628.
	№

п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Дата исполнения
	Закон
	Исполнители

	1 
	Принятие постановления о назначении выборов
	
	29 сентября 2025 года
	п. 4,6,7,8  ст. 10 Федерального закона

ст. 5 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	2 
	Официальное опубликование постановления  о назначении выборов
	Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия
	Не позднее                       04 октября 2025 года
	п. 7 ст. 10 Федерального закона


	Территориальная избирательная комиссия

	3 
	Предоставление сведений о назначенных выборах Главному управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области
	В день официального опубликования решения о назначении выборов
	02 октября 2025 года
	п. 9 ст. 26

Федерального закона

п. 4.2 Порядка формирования на основе данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» и предоставления Главному управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области сведений о назначении выборов от 17.05.2023
	Территориальная избирательная комиссия

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

	4 
	Принятие решения о возложении полномочий ОИК на ТИК
	
	29 сентября 2025 года
	ч. 9 ст. 16 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	5 
	Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК 
	
	
	п. 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 
	Территориальная избирательная комиссия

	6 
	Опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК в муниципальных средствах массовой информации и размещение на официальном сайте ИК РО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном формированию УИК и резерва составов УИК 
	Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК
	
	п. 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 
	Территориальная избирательная комиссия, 

Избирательная комиссия Ростовской области

	7 
	Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК 
	Сбор предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования
	с 24 октября 2025года по 13 ноября 2025года
	п. 12, п. 16 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 
	Территориальная избирательная комиссия

	8 
	Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК. Размещение указанного решения на сайте ИК РО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при проведении основных избирательных кампаний)
	Не позднее чем через
 - 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов УИК
	Не позднее 

28 ноября 2025 года
	п. 22 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 
№ 152/1137-6
	Территориальная избирательная комиссия, 

Избирательная комиссия Ростовской области

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	9 
	Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования 
	Не позднее чем за 40 дней до дня голосования
	Не позднее 

03 ноября 2025 года
	п. 7 ст. 19 Федерального закона
	Глава Администрации Буденновского сельского поселения

	10 
	Направление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей
	Сразу после назначения дня голосования 
	
	п. 6 ст. 17 Федерального закона
	Глава Администрации Пролетарского района 

	11 
	Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях 
	Еженедельно - по средам;

за десять дней до дня голосования - ежедневно


	
	Указ Губернатора Ростовской области от 02.08.2012 № 70
	Отделы, отделения по вопросам миграции, миграционные пункты территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области; военные комиссариаты муниципальных образований Ростовской области

	12 
	Установление формы титульного и вкладного листа списка избирателей
	
	
	ч. 12 ст. 10 Областного закона
	Избирательная комиссия Ростовской области

	13 
	Составление списков избирателей 
	Не позднее чем за 12 дней до дня голосования 
	Не позднее
01 декабря 2025  года
	ч. 13 ст. 10 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	14 
	Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим УИК
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования
	Не позднее 
03 декабря 2025 года
	ч. 13 ст. 10 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	15 
	Установление формы сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает
	
	
	ч. 19 ст. 10 Областного закона
	Избирательная комиссия Ростовской области

	16 
	Представление в ТИК по установленной ИК РО  форме сведений о гражданах обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания (если в них не образуются избирательные участки)
	Не позднее чем за четыре дня до дня голосования 
	Не позднее 
09 декабря 2025 года
	ч. 21 ст. 10 Областного закона
	Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания избирателей

	17 
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения
	За 10 дней до дня голосования
	С 03 декабря 2025 года
	ч. 15 ст. 10 Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	18 
	Оповещение через средства массовой информации или иным способом избирателей о дне, времени и месте голосования 
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования 
	Не позднее 
03 декабря 2025 года
	ч. 2 ст. 57 Областного закона
	Территориальная, участковые избирательные комиссии 

	19 
	Включение гражданина Российской Федерации в список избирателей, устранение ошибок или неточностей в списке избирателей, на основании заявления гражданина, обладающего активным избирательным правом, либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения
	В течение  24 часов, а в день голосования в течение - 2 часов с момента обращения избирателя, но не позднее момента окончания голосования
	
	п. 16 ст. 17 Федерального закона
	Участковые избирательные комиссии

	20 
	Подача в УИК избирателями, находящимися в местах временного пребывания, работающими на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятыми на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателями из числа военнослужащих, находящимися вне места расположения воинской части, личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания
	Не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования
	Не позднее 
08 декабря 2025 года
	ч. 18 ст. 10 Областного закона
	Избиратели

	21 
	Передача информации о включении избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту его временного пребывания, в том числе с использованием ГАС "Выборы", в УИК, где данный избиратель включен в список избирателей по месту его жительства
	
	
	ч. 20 ст. 10 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	22 
	Проставление в соответствующей строке списка избирателей  отметки: «Включен в список избирателей на избирательном участке №» с указанием номера избирательного участка
	
	
	ч. 20 ст. 10 Областного закона
	Участковая избирательная комиссия

	23 
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью УИК и подписью ее председателя 
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования
	После подписания списка избирателей, но не позднее 13 декабря 2025 года
	п. 13 ст. 17 Федерального закона
	Председатели участковых избирательных комиссий

	24 
	Определение порядка и срока изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения
	
	
	ч. 13 ст. 10 Областного закона
	Избирательная комиссия Ростовской области

	25 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии
	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования
	Не ранее 19.00 и не позднее 20.00 
13 декабря 2025 года
	ч. 22 ст. 10 Областного закона
	Председатели и секретари участковых избирательных комиссий

	26 
	Досрочное голосование в помещении территориальной избирательной комиссии
	За 10-4 дня до дня голосования 
	С 03 декабря 2025 года по 09 декабря 2025 года
	ч. 2 ст. 58 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	27 
	Досрочное голосование в помещении участковой избирательной комиссии
	Не ранее чем за три дня до дня голосования
	С 10 декабря 2025 года по 13 декабря 2025 года
	ч. 2 ст. 58 Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	28 
	Опубликование (обнародование) графика работы комиссий для проведения досрочного голосования
	Не менее 4 часов в день
	С 02 октября 2025 года
	ч. 3 ст. 58 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	29 
	Передача списка досрочно проголосовавших избирателей, с приобщенными к нему заявлениями избирателей, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей  в помещении территориальной избирательной комиссии  в участковые избирательные комиссии 
	Не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении участковой комиссии
	09 декабря 2025 года
	ч. 9 ст. 58 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	30 
	Представление информации в Избирательную комиссию Ростовской области о числе избирателей, проголосовавших досрочно в помещении территориальной комиссии и помещениях участковых комиссий 
	До дня голосования
	С 3 декабря 2025 года по 13 декабря 2025 года
	ч. 11 ст. 58 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия


	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИКОВ КАНДИДАТОВ 

	31 
	Составление списка политических партий, их региональных отделений, и иных структурных подразделений, имеющие право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона, и их соответствующих структурных подразделениях имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в избирательные комиссии, организующие выборы
	Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	
	п. 9 ст. 35 Федерального закона 


	Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области

	32 
	Извещение избирательной комиссии соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов, списков кандидатов по многомандатному избирательному  округу
	Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия

Не позднее чем за 
три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия
	
	пп. в) п. 1, ст. 27, Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»
	Избирательные объединения

	33 
	Принятие решений избирательными объединениями о выдвижении кандидатов по многомандатному избирательному округу
	После дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	
	ч. 5, 6 ст. 23 Областного закона
	Избирательные объединения 

	34 
	Утверждение и размещение на сайте организующей выборы комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня документов, которые необходимо представить для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списков кандидатов по многомандатному избирательному округу
	Не позднее чем за один день до дня, начиная с которого комиссии могут уведомляться о выдвижении кандидатов, списков кандидатов
	Не позднее                        09 октября 2025 года
	ч. 14 ст. 21, ч. 9 ст. 23  Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	35 
	Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей
	
	
	п. 7 ст.33 

Федерального закона
	Территориальная избирательная комиссия

	36 
	Доведение до избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном  организующей выборы избирательной комиссией, в том числе сведений о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом
	После поступления соответствующих документов
	
	п. 7 ст. 33

Федерального закона
	Территориальная избирательная комиссия

	37 
	Уведомление соответствующих комиссий о выдвижении кандидатов, списков кандидатов по многомандатному  избирательному округу
	Не ранее чем за 63 дня до дня голосования
	Не ранее 11 октября  2025 года
	ч. 18 ст. 21 Областного закона
	Кандидаты, избирательные объединения

	38  
	Представление в территориальную комиссию списка кандидатов по многомандатному избирательному округу
	Не ранее дня, начиная с которого комиссии могут уведомляться о выдвижении кандидатов.
	Не ранее 11 октября  2025 года
	ч. 6 ст. 23 Областного закона
	Избирательные объединения

	39 
	Выдача письменного подтверждения получения документов, представленных для уведомления о выдвижении кандидата, лицу, представившему эти документы. 
Выдача письменного подтверждение получения списка кандидатов по многомандатному избирательному округу и других представленных документов уполномоченному представителю избирательного объединения
	Незамедлительно после приема документов
	
	ч. 16 ст. 21, ч. 10 
ст. 23 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	40 
	Принятие решения о заверении (отказе в заверении) списка кандидатов по многомандатному избирательному округу

	В течение 3 дней со дня приема документов
	
	ч. 11 ст. 23 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	41 
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения постановления о заверении списка кандидатов по многомандатному  избирательному округу с копией заверенного списка (либо об отказе в его заверении)
	В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения
	
	ч. 111 ст. 23 Областного закона 
	Территориальная избирательная комиссия

	42 
	Выдача письменного извещения о необходимом для регистрации кандидата количестве подписей избирателей, а также о предельном количестве подписей избирателей представляемых для регистрации кандидата
	Одновременно с выдачей подтверждения получения документов, необходимых для уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч. 7 ст. 29 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	43 
	Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами
	В течение десяти или двадцати дней со дня поступления обращения соответствующей избирательной комиссии, а если обращение направлено за десять и менее дней до дня голосования, то в срок, установленный избирательной комиссией
	
	п. 6 ст. 33 Федерального закона
	Проверяющие органы, учреждения и организации во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой при ТИК

	44 
	Проверка сведений о том, является ли кандидат иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом. Сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию
	В течение десяти дней, а если представление избирательной комиссии поступило за десять и менее дней до дня голосования, - в срок, установленный избирательной комиссией
	
	п. 68 ст. 33 Федерального закона
	Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций

	45 
	Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений 
	В случае выявления фактов недостоверности представленных кандидатами сведений
	
	п.8 ст.33 

Федерального закона
	Территориальная избирательная комиссия 

	46 
	Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
	Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата
	
	ч. 8 ст. 29 Областного закона
	Кандидаты

	47 
	Представление (одновременное) всех необходимых документов для регистрации кандидата в соответствующую избирательную комиссию
	Не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов
	Не позднее 
31 октября 2025 года до 18 часов 
	ч. 12, 13 ст. 30 Областного закона
	Кандидаты

	48 
	Извещение кандидата о выявленной неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов
	Не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	 
	п. 11 ст. 38 Федерального закона
	Территориальная избирательная комиссия

	49 
	Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе, к их оформлению, а также, представление копии какого-либо недостающего документа, предоставление которой предусмотрено п.22 ст.33 Федерального закона
	Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	
	п. 11 ст. 38 Федерального закона
	Кандидаты 

	50 
	Последний срок принятия решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата
	В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата 
	Не позднее 

09 ноября 2025 года 
	ч. 2 ст. 33 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	51 
	Передача сведений представителям средств массовой информации о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным (многомандатным)  избирательным округам, в объеме, подлежащем размещению в бюллетене 
	В течение двух дней со дня их регистрации
	
	ч. 5 ст. 33 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	СТАТУС КАНДИДАТОВ

	52 
	Назначение до пяти доверенных лиц кандидата, избирательного объединения 
	
	
	ч. 3 ст. 37 Областного закона
	Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов

	53 
	Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения 
	В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами
	
	п. 1 ст. 43 Федерального закона

ч. 5 ст. 37 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия


	54 
	Реализация избирательным объединением в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения, права отозвать кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу
	Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования
	Не позднее 
08 декабря 2025 года
	п. 32 ст.  38 Федерального закона
	Избирательное объединение,  выдвинувшее кандидата

	55 
	Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, представить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры
	Не позднее чем 

за пять дней до дня (первого дня)  голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств -не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования
	Не позднее 
08 декабря 2025 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 
12 декабря 2025 года
	п. 30 ст. 38 Федерального закона
	Кандидат

	ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	56 
	Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации в Избирательную комиссию Ростовской области
	Не ранее чем за 19 дней до дня голосования и не позднее чем за три дня до дня голосования 
	С 24 ноября 2025 года по 10 декабря 2025 года
	п. 1.3 «Порядка аккредитации представителей средств массовой информации при проведении выборов, референдумов», утвержденного постановлением ЦИК России от 27.04.2016 
№ 5/35-7
	Главный редактор средства массовой информации

	57 
	Еженедельное безвозмездное предоставление организующей соответствующие выборы избирательной комиссии печатной площади объемом не менее 3000 условных печатных знаков для информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, а также о кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов
	Не позднее чем в трехдневный срок после предоставления информации, а в случае, если периодическое печатное издание выходит в свет еженедельно, - десятидневный срок после ее представления.
	
	ч. 11 ст. 13 Областного закона
	Редакции муниципальных  периодических печатных изданий

	58 
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)
	В течение пяти дней до дня голосования и до момента окончания голосования
	С 09 по 14 декабря
2025 года включительно
	п. 3 ст. 46 Федерального закона
	Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты

	59 
	Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Ростовской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального  закона, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований
	Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Не позднее                        07 октября 2025 года
	п. 11 ст. 47 Федерального закона
	Органы местного самоуправления

	60 
	Представление в соответствующую комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий
	Не позднее чем на 

десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Не позднее 

12 октября 2025 года
	п. 8 ст. 47 Федерального закона
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Ростовской области

	61  0
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий
	Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Не позднее 

17 октября 2025 года
	п. 7 ст.  47 Федерального закона 
	Территориальная избирательная комиссия

	62 
	Публикация политической партией,  выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
	Не позднее чем 

за 10 дней до дня голосования
	Не позднее 

03 декабря 2025 года
	п. 10 ст. 48 Федерального закона
	Избирательные объединения

	63 
	Начало агитационного периода для избирательного объединения


	Со дня принятия им решения о выдвижении кандидата (кандидатов)
	
	п. 1 ст. 49 Федерального закона


	Избирательные объединения

	64 
	Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу
	Со дня представления в комиссию документов для выдвижения кандидата
	
	п. 1 ст. 49 Федерального закона


	Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу

	65 
	Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения
	Со дня представления кандидатом в комиссию заявления о согласии баллотироваться
	
	п. 1 ст. 49 Федерального закона


	Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения

	66 
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях


	Начинается за 

28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования
	С 15 ноября 2025 года до ноля часов 13 декабря 2025 года
	п. 2 ст. 49 Федерального закона
	Организации телерадиовещания, периодические печатные издания, сетевые издания, зарегистрированные кандидаты



	67 
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации, уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании 
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Не позднее 

02 ноября 2025 года
	п. 6 ст. 50 Федерального закона
	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий

	68 
	Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявку на участие в жеребьевке*
	Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов
	Не позднее 

12 ноября 2025 года
	ч. 7 ст. 41 

Областного закона
	Редакции периодических печатных изданий



	69 
	Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования предвыборных агитационных материалов за плату*
	Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов
	Не позднее 
12 ноября 2025 года
	ч. 12, 14 ст. 41 Областного закона
	Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами

	70 
	Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленной ему для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания
	Не позднее чем за 
три дня до дня публикации
	
	ч. 13 ст. 41 Областного закона
	Зарегистрированный кандидат

	71 
	Ведение и представление данных отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в ТИК
	Не позднее чем через десять дней со дня голосования
	Не позднее 

24 декабря 2025 года
	п. 8 ст. 50 Федерального закона
	Организации телерадиовещания, периодические печатные издания, сетевые издания

	72 
	Представление в банк платежного документа об оплате стоимости печатной площади
	Не позднее чем за 
два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала
	
	ч. 15 ст. 41 Областного закона
	Зарегистрированный кандидат

	73 
	Представление копии платежного документа с отметкой банка в редакцию периодического печатного издания
	До предоставления печатной площади
	
	ч. 15 ст. 41 Областного закона
	Зарегистрированный кандидат

	74 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер
	
	
	п. 2 ст. 53 Федерального закона;

В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Областным законом от 27.09.2004 № 146-ЗС «О некоторых вопросах, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Ростовской области»
	Органы местного самоуправления

	75 
	Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
	В течение

трех дней со дня подачи заявки
	
	п. 5 ст. 53 Федерального закона
	Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности; собственники, владельцы помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов

	76 
	Уведомление ТИК в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения 
	
	п. 4 ст. 53 Федерального закона

ч. 3. ст.  42 Областного закона 
	Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности; собственники помещений - организации, имеющие на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов

	77 
	Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для проведения встреч с избирателями
	В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения 
	
	п. 41 ст.  53 Федерального закона  
	Территориальные избирательные комиссии

	78 
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление сведений в избирательную комиссию, организующую выборы
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Не позднее 

01 ноября 2025 года
	п. 11 ст.  54 Федерального закона  ч. 2 ст. 43 Областного закона
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	79 
	Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов или их копий, фотографий, экземпляров или копий  иных агитационных материалов, электронных образов этих материалов в машиночитаемом виде (при проведении выборов депутатов представительных органов городских округов), а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (об адресе места жительства физического лица), изготовившего и заказавшего эти материалы, и копии документа об оплате их изготовления за счет средств соответствующего избирательного фонда 
	До начала их распространения
	
	п. 3 ст. 54 Федерального закона 
ч. 2 ст. 43 Областного закона
	Кандидаты

	80 
	Предоставление в ТИК копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале)
	После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения
	
	п. 111 ст. 50 Федерального закона
	Кандидат

	81 
	Обращение в органы местного самоуправления о выделении на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов и информационных материалов комиссий
	
	
	п. 7 ст. 54 Федерального закона

ч. 3 ст. 43

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия


	82 
	Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов и информационных материалов комиссий
	Не позднее чем 

за 30 дней до дня голосования
	Не позднее 

13 ноября 2025 года 
	п. 7 ст. 54 Федерального закона

ч. 3 ст. 43

Областного закона
	Органы местного самоуправления по предложению ТИК 

	83 
	Доведение перечня специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов до сведения кандидатов
	
	
	п. 7 ст. 54 Федерального закона


	Территориальная избирательная комиссия


	84 
	Реализация права кандидата на получение перечня мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
	
	
	ч. 4 ст. 43

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия


	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	85 
	Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей
	Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Не позднее 

11 октября 2025 года
	п. 1 ст. 57 Федерального закона
	Финансовый орган муниципального образования

	86 
	Оказание методической и консультационной помощи по распределению расходов на подготовку и проведение выборов
	
	
	ст. 11 Областного закона
	Избирательная комиссия Ростовской области

	87 
	Осуществление контроля и сбора информации по финансовому обеспечению территориальных избирательных комиссий на подготовку и проведение выборов 
	
	
	ст. 11 Областного закона
	Избирательная комиссия Ростовской области

	88 
	Откомандирование по запросу соответствующих избирательных комиссий специалистов для включения в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при ТИК
	Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	
	п. 2 ст. 60 Федерального закона
	Государственные и иные органы, организации и учреждений, включая ПАО Сбербанк России, территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации в Ростовской области

	89 
	Выдача кандидату письменного разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда*

	В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч. 4 ст. 52  Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия


	90 
	Открытие в филиале ПАО Сбербанк России специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата*
	До представления в соответствующую комиссию документов для регистрации кандидата
	
	п. 1, 11 ст. 58 Федерального закона,

ч. 1, 2 ст. 45 Областного закона
	Кандидаты

	91 
	Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам
	Не позднее чем через три дня со дня представления в комиссию необходимых документов 
	
	п. 3 ст. 58 Федерального закона, ч.1 ст. 24, ч.6 ст.45 Областного закона 
	Территориальная избирательная комиссия


	92 
	Сообщение соответствующим кандидатам информации о перечислении добровольных пожертвований с нарушением пункта 
6 статьи 58 Федерального закона
	Незамедлительно
	
	ч. 5 ст. 53 
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия


	93 
	Представление в ТИК сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств
	Сведения представляются ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий операционный день.

В случае отсутствия автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания либо возникновения проблем 

с передачей данных указанные сведения представляются в машиночитаемом виде  или на бумажном носителе не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня (первого дня)  голосования – не реже одного раза в три операционных дня
	
	п. 7 ст. 59 Федерального закона, 

Постановление ИК РО от 16.06.2021 № 151-5


	ПАО Сбербанк России

	94 
	Направление в средства массовой информации для опубликования сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, об общей сумме средств, израсходованных из избирательного фонда кандидата, об общей сумме средств, возвращенных из избирательного фонда кандидата жертвователям, а также о суммах расходов из средств избирательного фонда кандидата по основным направлениям расходов.

Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны публиковать указанные сведения, передаваемые им комиссиями для опубликования. 
	Периодически до дня голосования 

(1 раз в неделю).

Опубликование - в течение десяти дней со дня получения.
	До 12 декабря 2025 года
	п. 8 ст. 59 Федерального закона

ч. 3 ст. 53

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия


	95 
	Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств 
	
	
	п. 13 ст. 58 Федерального закона


	Избирательная комиссия Ростовской области

	96 
	Представление первого финансового отчета в ТИК и прилагаемых к нему документов*
	Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата
	
	ч. 4 ст. 53 Областного закона
	Кандидаты

	97 
	Представление итогового финансового отчета в ТИК и прилагаемых к нему документов*
	Не позднее

чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	
	ч. 4 ст. 53 Областного закона
	Кандидаты

	98 
	Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования, а также их размещение в сети интернет
	Не позднее чем через пять дней со дня их получения
	
	п. 91 ст. 59 Федерального закона
	Территориальная избирательная комиссия


	99 
	Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и их расходование

(по представлению соответствующей комиссии), по соответствующему избирательному фонду – также по требованиям кандидата, уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам
	В трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования - немедленно
	В трехдневный срок,

а с 10 декабря 2025 года – немедленно
	п. 7 ст. 59 Федерального закона
	ПАО Сбербанк России

	100 
	Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки
	В пятидневный срок со дня поступления представления комиссии
	
	п. 13 ст. 59 Федерального закона
	Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций

	101 
	Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, и закрытие этих счетов
	По истечении 60 дней со дня голосования
	С 12 февраля 2025 года
	п. 11 ст. 59 Федерального закона
	ПАО Сбербанк России

	102 
	Установление порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов 
	
	
	п. 12 ст. 58 Федерального закона
	Избирательная комиссия Ростовской области по согласованию с Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации 

	103 
	Установление порядка формирования и расходования денежных средств  избирательных фондов при проведении выборов 
	
	
	п. 12 ст. 58 Федерального закона
	Избирательная комиссия Ростовской области

	104 
	Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов,

и расходовании этих средств:

	104.1
	в территориальные избирательные комиссии


	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования
	Не позднее 
24 декабря 2025 года
	ч. 8 ст. 44 Областного закона
	Участковые избирательные комиссии



	104.2
	в представительный орган муниципального образования
	Не позднее чем через 45 дней со дня голосования
	Не позднее

29 января 2025 года
	ч. 8 ст. 44 Областного закона
	Территориальные избирательные комиссии

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	105 
	Утверждение формы и порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней
	Не позднее чем 

за 25 дней до дня голосования
	Не позднее 

18 ноября 2025 года


	ч. 11 ст. 56 Областного закона
	Избирательная комиссия Ростовской области

	106 
	Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней, изготавливаемых по многомандатному  избирательному округу 
	Не позднее чем 

за 20 дней до дня голосования
	Не позднее 

23 ноября 2025 года

	ч. 11 ст. 56 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия


	107 1
	Принятие решения УИК о назначении операторов СПО для изготовления протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования решением участковой комиссии
	Не позднее 

23 ноября 2025 года
	п. 1.5 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7
	Участковые избирательные комиссии

	108 
	Изготовление избирательных бюллетеней
	Не позднее чем 

за 12 дней до дня голосования
	Не позднее 
01 декабря 2025 года
	ч. 23 ст. 56

Областного закона
	Полиграфические организации по решению 

территориальных избирательных комиссий  

	109 
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей их закупку, уничтожения лишних избирательных бюллетеней
	Не позднее

чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации
	
	ч. 25 ст. 56 

Областного закона 
	Территориальная избирательная комиссия


	110 
	Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии


	Не позднее чем 

за один день до дня  (первого дня) голосования
	Не позднее 08 декабря 2025 года
	ч. 27 ст. 56 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия


	111 
	Определение количества переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, используемых каждой УИК
	
	
	ч. 8 ст. 59 
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия


	112 
	Подача в УИК заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования
	В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования
	С 04 декабря 2025 года до 14 часов 

14 декабря 2025 года
	ч. 5 ст. 59 

Областного закона
	Избиратели

	113 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом
	Не позднее чем 

за 10 дней до дня голосования
	Не позднее 

03 декабря 2025 года
	ч. 2 ст. 57 
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии

	114 
	Установление формы и порядка представления списка назначенных наблюдателей 
	
	
	ч. 13 ст. 19 

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия


	115 
	Передача в ТИК на бумажном носителе и (или) в машиночитаемом виде по формам и в порядке, которые установлены организующей выборы комиссией, списка наблюдателей в ТИК и УИК 
	Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования)
	Не позднее 29 ноября  2025 года 
	п. 71 ст. 30 Федерального закона, 
ч. 13 ст. 19 
Областного закона
	Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъект общественного контроля

	116 
	Проведение голосования


	Голосование на выборах проводится с 8 до 20 часов
	14 декабря 2025 года с 08.00 до 20.00
	ч. 2 ст. 561,  ч. 1 ст. 57 Областного закона
	Участковые избирательные комиссии



	117 
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования
	Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования
	
	ч. 2 ст. 61 
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	118 
	Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
	После итогового заседания, на котором рассматриваются поступившие в УИК жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей
	
	ч. 26 ст. 61 Областного закона
	Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса

	119 
	Выдача заверенных копий протокола  участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч. 5 ст. 19 Областного закона 
	Немедленно после подписания протоколов УИК
	
	ч. 29 ст. 61 Областного закона
	Участковые избирательные комиссии



	120 
	Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию
	Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на их получение, либо заверения этих копий
	
	ч. 30 ст. 61 Областного закона
	Участковые избирательные комиссии



	121 
	Определение результатов выборов 
	Не позднее чем через 2 дня после дня голосования
	Не позднее

17 декабря 2025 года
	ч. 3 ст. 62 Областного закона
	Территориальные избирательные комиссии

	122 
	Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о результатах выборов
	После определения результатов выборов


	
	ч. 1 ст.65 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	123 
	Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении  от обязанностей несовместимых со статусом депутата представительного органа власти
	В пятидневный срок после определения результатов выборов и извещения зарегистрированного кандидата  об избрании депутатом 
	
	ч. 1 ст.65 Областного закона
	Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом 

	124 
	Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании депутатом 
	После официального опубликования постановления о результатах выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного 
ч. 1 ст.65 Областного закона
	
	ч. 9 ст.65 Областного закона
	Территориальные избирательные комиссии

	125 
	Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации
	В течение 1 суток после определения результатов выборов
	
	ч. 2 ст.69 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия


	126 
	Принятие постановления о результатах выборов в представительный орган местного самоуправления, в котором указываются сведения об избранных кандидатах
	В течение 7 дней после дня голосования


	Не позднее 

21 декабря 2025 года
	ч. 3 ст.69 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия


	127 
	Опубликование постановления о результатах выборов в средствах массовой информации
	В течение 5 дней со дня его принятия
	
	ч. 3 ст.69 Областного закона
	Территориальные избирательные комиссии

	128 
	Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов 
	В течение 3-х недель со дня голосования
	Не позднее

03 января 2025 года
	ч. 4 ст.69 Областного закона
	Территориальные избирательные комиссии

	129 
	Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе соответствующей комиссии, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись результаты выборов
	В течение 2-х месяцев со дня  голосования
	Не позднее 
13 февраля 2025 года
	ч. 5, 6 ст.69 Областного закона
	Территориальные избирательные комиссии


	Хранение избирательных и иных документов (материалов)

	130 
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов
	В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением 
ИК РО
	
	
	Избирательные комиссии

	131 
	Хранение документации избирательных комиссий
	6 месяцев после даты проведения голосования
	До 14 мая  2026 года
	ч. 3 ст. 71 Областного закона
	Территориальные избирательные комиссии

	132 
	Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей
	1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов
	
	ч. 3 ст. 71 Областного закона
	Территориальные избирательные комиссии

	133 
	Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий
	1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов
	
	ч. 3 ст. 71 Областного закона
	Территориальные избирательные комиссии

	134 
	Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию
	В течение
12 месяцев со дня выхода программ в эфир
	
	ч. 19 ст. 40 Областного закона
	Организации телерадиовещания

	135 
	Хранение учетных документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам бесплатного и платного эфирного времени и печатной площади, предоставление услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях для проведения предвыборной агитации
	Не менее 3 лет после дня голосования


	До 14 декабря 2028 года
	п. 9 ст. 50 Федерального закона
	Организации,  осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий


*Применяется с учетом требований, предусмотренных ч. 3 ст. 41 Областного закона


* Применяется с учетом требований, предусмотренных ч.6 ст. 52 Областного закона


* За исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 53 Областного закона








PAGE  

