Приложение к постановлению

Территориальной избирательной комиссии

Пролетарского района Ростовской области

от 06.04.2022 г. № 50-3

План

мероприятий Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района Ростовской области по сбору предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Пролетарского района Ростовской области

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения | Участники мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление постановления Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района Ростовской области от 06.04.2022г. № 50-2 «О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Пролетарского района Ростовской области» в Избирательную комиссию Ростовской области для размещения в специальном разделе на официальном сайте Избирательной комиссии Ростовской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | 06 апреля 2022 года | ТИК Пролетарского района | Председатель Территориаль-ной избирательной комиссии Пролетарского района Ростовской области (далее – ТИК Пролетарского района) О.А. Крышкина |
| 2. | Утверждение состава рабочей группы по сбору предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Пролетарского района Ростовской области по приему документов от субъектов выдвижения кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий Пролетарского района Ростовской области | 06 апреля 2022 года | Члены ТИК Пролетарского района | Председатель ТИК Пролетарского района О.А. Крышкина |
| 3. | Размещение на сайте ТИК Пролетарского района сообщения о сроках приема предложений в резерв составов участковых избирательных комиссий Пролетарского района Ростовской области (далее – УИК) | 06 апреля 2022 года | Инспектор ТИК Пролетарского района Л.С. Коденко | Председатель ТИК Пролетарского района О.А. Крышкина |
| 4. | Опубликование сообщения Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района Ростовской области о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Пролетарского района Ростовской области в общественно – политической газете Пролетарского района Ростовской области «Вестник Приманычья» | 07 апреля 2022 года | Главный редактор общественно – политической газеты Пролетарского района Ростовской области «Вестник Приманычья» В.Ю. Матвиенко | Председатель ТИК Пролетарского района О.А. Крышкина |
| 5. | Изготовление бланков документов по выдвижению в резерв УИК | до 07 апреля 2022 года | Рабочая группа по сбору предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Пролетарского района Ростовской области по приему документов от субъектов выдвижения кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий Пролетарского района Ростовской области (далее - Рабочая группа) | Секретарь ТИК Пролетарского района Л.С. Коденко |
| 6. | Организация работы «Горячей линии» по вопросам порядка выдвижения и формирования резерва составов УИК Пролетарского района | с 07 апреля по 20 апреля 2022года | Рабочая группа | Председатель ТИК Пролетарского района О.А. Крышкина |
| 7. | Прием предложений от субъектов выдвижения в резерв составов УИК Пролетарского района | с 07 апреля по 20 апреля 2022года | Рабочая группа | Председатель ТИК Пролетарского района О.А. Крышкина |
| 8. | Проведение встречи с руководителями местных отделений политических партий по вопросам дополнительного формирования резерва составов УИК | с 07 апреля 2022 года | Руководители местных отделений политических партий | Председатель ТИК Пролетарского района О.А. Крышкина |
| 9. | Организация проверки сведений по кандидатурам, предложенным субъектами выдвижения в резерв составов УИК Пролетарского района | с 21 по 22 апреля 2022 года | Рабочая группа | Председатель ТИК Пролетарского района О.А. Крышкина |
| 10. | Проведение заседания ТИК Пролетарского района по рассмотрению вопроса о зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий Пролетарского района Ростовской области | до 20 мая 2022 года | Члены ТИК Пролетарского района | Председатель ТИК Пролетарского района О.А. Крышкина |
| 11. | Введение в базу ГАС «Выборы» информации о кандидатах, предложенных для зачисления в резерв составов УИК Пролетарского района | Не позднее чем через 5 дней со дня поступления документов о внесении предложений по кандидатурам в составы УИК и резерв составов участковых комиссий | Ведущий специалист сектора эксплуатации ГАС «Выборы» информационного отдела Избирательной комиссии Ростовской области, исполняющего функциональные обязанности системного администратора территориального комплекса средств автоматизации Пролетарского района Ростовской области В.А. Нестеренко | Председатель ТИК Пролетарского района О.А. Крышкина |