## Приложение к постановлению Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района  от 28 декабря № 19-2

## Комплексный план работы

Территориальной избирательной комиссии

Пролетарского района Ростовской области

по подготовке и проведению выборов

Президента Российской Федерации

Согласно календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов, порядка и регламента передачи ТИК информации и избирательной документации по выполнению «Календарного плана», строго руководствоваться и своевременно отчитываться по указанным мероприятиям.

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-методическая работа. Методическое обеспечение |
| Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях Территориальной избирательной комиссии |
| 1 | О кандидатуре бухгалтера территориальной избирательной комиссии на период проведения выборов Президента Российской Федерации. | 28 декабря 2011г. | Бибик Л.И. |
| 2 | О рабочей группе по контролю за соблюдением правил предвыборной агитации. | 28 декабря 2011г. | Бибик Л.И. |
| 3 | О формировании комиссии по изучению рынка цен на товары и услуги для нужд Территориальной избирательной комиссии. | 28 декабря 2011г. | Бибик Л.И. |
| 4 | О Календарном плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Пролетарского района по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации. | 28 декабря 2011г. | Бибик Л.И. |
| 5 | Утверждение Комплексного плана работы Территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации. | 28 декабря 2011г. | Бибик Л.И. Марченко В.Е. |
| 6 | О Рабочей группе Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействия), нарушающие избирательные права граждан в ходе избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации. | 28 декабря 2011г. | Бибик Л.И. |
| 7 | О создании комиссии на списание канцелярских товаров, малоценных и быстроизнашивающихся материальных ценностей. | 28 декабря 2011г. | Бибик Л.И. |
| 8 | Об утверждении номенклатуры дел Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района на 2012 год. | 28 декабря 2011г. | Бибик Л.И. |
| 9 | О рабочей группе ТИК по приему предложений по кандидатурам для назначения в участковые избирательные комиссии от субъектов выдвижения. | 28 декабря 2012г. | Бибик Л.И. |
| 10 | Об утверждении графика и сведений работы членов Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района с правом решающего голоса. | ежемесячно | Бибик Л.И. |
| 11 | О согласовании границ избирательных участков по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации. | январь | Бибик Л.И. |
|  | О количестве членов участковых избирательных комиссий, формируемых на территории Пролетарского района на выборах Президента Российской Федерации. | январь | Бибик Л.И. |
| 12 | О сообщении Территориальной избирательной комиссии о сроках и порядке предоставления предложений по кандидатурам в состав УИК. | январь | Бибик Л.И. |
| 13 | О формировании рабочей группы по обеспечению контроля за хранением, выдачей и погашением неиспользованных открепительных удостоверений в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации. | январь | Бибик Л.И. |
| 14 | Утверждение Положения о конкурсе среди членов УИК на лучшую организацию работы в сфере информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации. | январь | Бибик Л.И. |
| 15 | Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации. | январь | Бибик Л.И. Поволоцкая Р.В. Галицина С.С. |
| 16 | О контроле за деятельностью УИК по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации. | январь | Марченко В.Е. |
| 17 | О выполнении поручения Избирательной комиссии Ростовской области по реализации положений части 3 статьи 54 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации». | февраль | Бибик Л.И. |
| 18 | О рассмотрении жалоб, заявлений избирателей, поступивших в ТИК. | по мере поступления | Бибик Л.И. |
| 19 | О количестве открепительных удостоверений, передаваемых в УИК. | февраль | Марченко В.Е. |
| 20 | О формировании участковых избирательных комиссий по выборам Президента Российской Федерации. | С 2-9 февраля 2012г. | Бибик Л.И. |
| 21 | Об утверждении кандидатур председателей участковых избирательных комиссий. | С 2-9 февраля 2012г. | Бибик Л.И. |
| 22 | О количестве избирательных бюллетеней, передаваемых в УИК. | февраль | Бибик Л.И. |
| 23 | О схеме связи в день голосования на выборах Президента Российской Федерации. | февраль | Марченко В.Е. |
| 24 | О порядке работы и распределении обязанностей членов ТИК в день голосования. | февраль | Бибик Л.И. |
| 25 | Установление итогов голосования. | До 05.03.2012г. | Бибик Л.И. |
| 26 | О премировании членов избирательных комиссий. | Ежемесячно и после подве-дения итогов выборов | Бибик Л.И. |
| 27 | Анализ работы УИК по подготовке и проведению выборов. | 10.03.2012г. | Бибик Л.И. Марченко В.Е. |
| 28 | Подведение итогов конкурса среди УИК на лучшую организацию работы в сфере информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения Президента Российской Федерации. | До 10.03.2012г. | Бибик Л.И. Марченко В.Е. Поволоцкая Р.В. |
| 29 | Утверждение Финансового отчета ТИК об использовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | До 24.03.2012г. | Бибик Л.И. Поволоцкая Р.В. |
| II. Участие в работе представительных органов по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов, изменением в законодательстве по выборам, проведением референдума |
| 1. | Участие в заседаниях районного Собрания депутатов по выборной тематике. | постоянно | Бибик Л.И. |
| III. Мероприятия по обеспечению функционирования и полномочий избирательной комиссии |
| 1. | Изучение планов мероприятий Администрации с целью выявления мероприятий, требующих участия ТИК. | постоянно | Бибик Л.И. |
| 2. | Изучение опыта работы коллег и обмен опытом. | постоянно | Бибик Л.И. |
| 3. | Участие в работе Координационного совета при Администрации Пролетарского района. | постоянно | Бибик Л.И. |
| IV. Организационно-методическая работа комиссии |
| 1. | Подготовка планов работы ТИК. | постоянно | Бибик Л.И. |
| 2. | Подготовка заседаний ТИК. | постоянно | Бибик Л.И. Марченко В.Е. |
| 3. | Подготовка материалов в «Уголок молодого избирателя» (для библиотек района) и стендов ТИК, УИК. | постоянно | Бибик Л.И. Марченко В.Е. |
| 4. | Выполнение мероприятий по повышению уровня самообразования. | постоянно | Члены комиссии |
| 5. | Подготовка методических пособий для организации обучения организаторов выборов, и иных участников избирательного процесса. | постоянно | Бибик Л.И. Марченко В.Е. Поволоцкая Р.В. |
| 6. | Подготовка лекционных материалов для занятий с организаторами выборов. | постоянно | Бибик Л.И. |
| 7. | Подбор материалов и оформление web- страницы ТИК. | постоянно | Бибик Л.И. Коденко Л.С. |
| 8. | Обновление материалов информационного стенда ТИК. | постоянно | Бибик Л.И. Марченко В.Е. |
| 9. | Разработка макетов информационных листовок адресной направленности на отдельные категории избирателей (молодежь, лица среднего возраста, пенсионеры, инвалиды, студенты очной формы обучения и т.д.). | Декабрь 2011г. – январь 2012г. | Бибик Л.И. Марченко В.Е. |
| 10 | Выявление контингента «постоянно неголосующих» избирателей, анализ причин отказа от участия в выборах и выработка адресной программы информационно-разъяснительной деятельности | До 15.01.2012г. | Бибик Л.И. |
| 11 | Взаимодействие с отделом культуры, отделом образования, библиотеками, отделом по делам молодежи администрации Пролетарского района, администрациями городского и сельских поселений района по вопросам повышения гражданской активности молодежи. | весь период | Бибик Л.И. |
| 12 | Формирование и пополнение «Банка сведений» об активной молодежи района. | постоянно | члены ТИК, УИК |
| 13 | Изучение и внедрение опыта работы избирательных комиссий по взаимодействию с молодежью. | постоянно | Бибик Л.И. |
| 14 | Разработка и проведение выставочных мероприятий по электоральной тематике и истории выборов, в том числе передвижных выставок. | весь период | Бибик Л.И. |
| 15 | Подготовка информационных буклетов для молодых избирателей. | 21.12.2011г. | Бибик Л.И. |
| 16 | Подготовка Информационных листов Территориальной избирательной комиссии, в т.ч. адресной направленности. Подготовка макетов обращений к избирателям для молодежных акций. | весь период | Бибик Л.И. Марченко В.Е Жукова М.С.-председатель Молодежной избирательной комиссии |
| V. Мероприятия по подбору резерва организаторов выборов, их обучение и обучение других организаторов и участников выборов |  | постоянно |
| 1. | Формирование из участников Клуба молодого избирателя, Молодежного совета и учащейся молодежи молодежного резерва организаторов выборов. | постоянно | Бибик Л.И. |
| 2. | Обучение организаторов выборов, работников СМИ, представителей политических партий согласно плана мероприятий. | Январь - февраль | Бибик Л.И. Марченко В.Е Поволоцкая Р.В. |
| 3. | Организация и проведение семинаров и совещаний с представителями политических партий, по вопросам взаимодействия в период подготовки и проведения выборов. | постоянно | Бибик Л.И. |
| 4. | Организация и проведение лекций и других мероприятий по разъяснению законодательства о выборах, процедур голосования на выборах в органы государственной власти. | В период подготовки выборов | Бибик Л.И. |
| 5. | Изучение членами ТИК законодательства о выборах, проверка знаний тестированием. | постоянно | Бибик Л.И. |
| VI. Мероприятия по реализации "Комплексной программы правового просвещения избирателей", по повышению информирования и активности избирателей |
| 1. | Освещение в СМИ мероприятий, проводимых ТИК совместно с местными органами самоуправления в рамках правового просвещения избирателей. | постоянно | Бибик Л.И. |
| 2. | Разъяснение законодательства о выборах в СМИ. | весь период | Бибик Л.И. |
| 3. | Размещение информационных листов ТИК, плакатов, буклетов по выборной тематике. | весь период | Бибик Л.И. Марченко В.Е. |
| VII. Мероприятия, во взаимодействии с администрацией города, района, учреждениями, осуществляющих регистрацию (учет) населения, по пополнению и уточнению базы данных избирателей, сведений о них |
| 1. | Анализ сведений, поступающих от ПВС, глав поселений, ЗАГС и др. | ежемесячно | Бибик Л.И. Нестеренко В.А. |
| 2. | Контроль за внесением развернутых сведений об избирателях, представленных службами. | постоянно | Бибик Л.И. |
| 3. | Обработка и направление в УИК сведений об избирателях для внесения изменений в список избирателей. | В период работы УИК | Бибик Л.И. |
| VIII. Мероприятия по взаимодействию с городскими, районными отделениями политических партий, со СМИ |
| 1 | Проведение круглого стола со СМИ по вопросу освещения в СМИ хода выборов. | Январь 2012г. | Бибик Л.И. |
| 2. | Взаимодействие с политическими партиями по вопросу формирования участковых избирательных комиссий, обучению членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей. | В период подготовки к выборам | Бибик Л.И. Поволоцкая Р.В. |
| IX. Другие мероприятия, проводимые территориальной избирательной комиссией |
| I. Мероприятия согласно календарного плана мероприятий ТИК |
| Декабрь |
| 1. | Контроль за размещением в СМИ информации, касающейся выборов Президента Российской Федерации. | Весь период | Бибик Л.И. |
| 2. | Проведение заседаний комиссии по вопросам изучения рынка цен на продукцию и услуги для нужд ТИК. | по мере нео-бходимости | Бибик Л.И. |
| 3. | Информирование избирателей о деятельности ТИК. | постоянно | Бибик Л.И. |
| 4 | Предоставление в ИКРО сведений согласно регламента. | ежемесячно | Бибик Л.И. Марченко В.Е. |
| 5 | Контроль за проведением агитационных мероприятий и размещением наглядной агитации. | весь период | Бибик Л.И. члены ТИК |
| 6 | Согласование границ избирательных участков по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации. | декабрь | Бибик Л.И. Нестеренко В.А. УИК |
| Январь |
| 7 | Сотрудничество с органами социальной защиты населения по вопросу информирования престарелых граждан о предстоящих выборах и возможности проголосовать вне помещения для голосования, с социально-реабилитационным центром для престарелых граждан по вопросу включения в списки избирателей лиц, зарегистрированных в иных поселениях Пролетарского района. | январь | Бибик Л.И. Поволоцкая Р.В. |
| 8 | Утверждение сметы расходов ТИК на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации. | январь | Бибик Л.И. Поволоцкая Р.В. Галицина С.С. |
| 9 | Подготовка предложений Главе района о выделении и оборудовании специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. | Не позднее 13.01.2012г. | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| 10 | Подготовить и опубликовать Сообщение ТИК о формировании участковых избирательных комиссий. | Одновременно с постановлением Администрации и о границах избирательных участков 17 января | Марченко В.Е. |
| 11 | Получение открепительных удостоверений Территориальной избирательной комиссией в ИКРО. | Не позднее 18.01.2012г | Бибик Л.И. члены ТИК |
| 12 | Выдача избирателям открепительных удостоверений в Территориальной избирательной комиссией. | С 18 января по 12 февраля | ТИК |
| Февраль |
| 13 | Провести индивидуальные беседы с инвалидами по выявлению их желания прибыть в день голосования в помещение для голосования на избирательный участок, либо проголосовать вне помещения для голосования, или по открепительным удостоверениям для голосования. | февраль | ТИК и УИК |
| 14 | В библиотеках, культурно – досуговых центрах, клубах проводить с избирателями, являющихся инвалидами, регулярные тематические беседы, вечера, информационные встречи по разъяснению избирательного законодательства, подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации. | февраль | Бибик Л.И. Савинкова И.Ю. Неумывайчен-ко Т.Г. |
| 15 | Формирование участковых избирательных комиссий. | С 2 по 9 февраля 2012г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 16 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 10.02.2012г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 17 | Контроль за оповещением избирателей о дне, времени и месте голосования. | С 11.02.2012г | Территориальная избирательная комиссия |
| 18 | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 12 февраля 2012 г | Территориальная избирательная комиссия |
| 19 | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений вместе с первым экземпляром списка избирателей | 12 февраля 2012г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 20 | Передача открепительных удостоверений: в участковые избирательные комиссии (одновременно с первыми экземплярами списков избирателей и заверенными выписками из реестра выдачи открепительных удостоверений) | 12 февраля 2012г. | ТИК |
| 21 | Контроль за уточнением списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | ТИК и участковые избирательные комиссии |
| 22. | Контроль за представлением избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения. | С 12.02.2012г. | Участковые избирательные комиссии |
| 23. | Контроль за направлением избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (по форме, установленной ЦИК), информации о переносе границ избирательных участков | Не ранее 12.02.2012г. не позднее 17.02.2012г. | ТИК, Участковые избирательные комиссии |
| 24. | Направление в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | Согласно сроков, установленных Постановлением ЦИК РФ | Глава администра-ции;органы записи актов гражданского состояния, а также органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации; территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы - местные администрации поселений; военные комиссары; суды; территориальные избирательные комиссии |
| 25. | Контроль за выдачей избирателям открепительных удостоверений в участковых избирательных комиссиях. | С 13.02.2012г. по 03.03.2012г. | ТИК и участ-ковые избира-тельныекомиссии |
| 26. | Размещение на стенде в помещении Территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 66 Федерального закона. | Не позднее 17.02.2012г. | ТИК и участ-ковые избира-тельныекомиссии |
| 27. | Размещение на стенде в помещении Территориальной избирательной комиссии информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатах. | Незамедлительно по получении из избирательных комиссий субъ-ектов Российской Федерации сведе-ний об отмене регистрации, о выбытии кандидатов | Территориальная избирательная комиссия |
| 28. | Получение избирательных бюллетеней в ИКРО Территориальной избирательной комиссией. | В сроки, установленные ЦИК России | ТИК |
| 29. | Получение специальных марок: Территориальной избирательной комиссией. | в сроки установленные ЦИК России | ТИК |
| 30. | Представление в территориальную избирательную комиссию для участковых избирательных комиссий избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях. С 12.02.2012г. по 24.02.2012г. С 25.02.2012г. по 3.03.2012г. По месту временного пребывания (ЦРБ, Стардом, ОВД) - сводные сведения об избирателях и заявления | С 12.02.2012г. до 3.03.2012г. Каждые 3 дня Ежедневно Не позднее 29.02.2012г. | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений |
| 31. | Контроль за направлением избирателям приглашений с сообщением о дне, времени и месте голосования | С 27.02.2012 не позднее 29 февраля 2012г. | ТИК |
| 32 | Разместить на информационных стендах территориальной и участковых избирательных комиссий плакаты о политических партиях, участвующих в выборах, о порядке заполнения избирательных бюллетеней, выполненные крупным шрифтом и с применением азбуки Брайля. | По мере поступления из ИКРО | ТИК и УИК |
| 33 | Организовать встречи членов избирательных комиссий в общественных организациях инвалидов, домах престарелых для разъяснения избирательных процедур, информирования о политических партиях и конституционном праве участия в выборах. | февраль | Бибик Л.И., члены УИК |
| 34 | Контроль за соблюдением запрета на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 27.03.2012г. | ТИК |
| Март |
| 35 | Передача избирательных бюллетеней и специальных марок в участковые избирательные комиссии | Не позднее 2.03.2012г | Территориальная избирательная комиссия |
| 36 | Контроль за подписанием списков избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | 3 марта 2012г | ТИК, Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| 37 | Проведение голосования | С 8 до 20 часов 4 марта 2012г | Участковые избирательные комиссии |
| 38 | Прием первых экземпляров протоколов об итогах голосования на избирательном участке в Территориальной избирательной комиссии | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | ТИК, Участковые избирательные комиссии |
| 39 | Установление итогов голосования, составление протокола и сводных таблиц в Территориальной избирательной комиссии | С момента приема первых экземпляров протоколов об итогах голосо-вания УИК без перерыва до установления итогов голосования на территории района (Не позднее 6 марта 2012 года) | Территориальная избирательная комиссия |
| 40 | Сдача первого экземпляра протокола Территориальной избирательной комиссии об итогах голосования, сводной таблицы, актов о передаче изб.бюллетеней в УИК и погашении неиспользованных изб. бюллетеней, актов о выдаче откр. удостоверений ТИК, передачи их в УИК и погашении неиспользованных откр. удостоверений и протоколов об итогах голосования УИК в Избирательную комиссию Ростовской области. | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 41 | Размещение копий вторых экземпляров протоколов об итогах голосования на информационных стендах для ознакомления избирателей. | Немедленно после подпи-сания протоко-ла об итогах голосования | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
| 42 | Доведение результатов выборов Президента Российской Федерации на территории города, района до избирателей. | В течении су-ток с момента подведения итогов голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 43 | Контроль за уничтожением по акту копий вторых экземпляров протоколов об итогах голосования участковыми избирательными комиссиями. | За два дня до истечения срока полномочий | Участковые избирательные комиссии |
| 44 | Передача в Территориальную избирательную комиссию вторых экземпляров протоколов об итогах голосования и избирательной документации участковыми избирательными комиссиями. | Не позднее чем через пять дней со дня офиц. опубликования результатов выборов. | Участковые избирательные комиссии |
| 45 | Прием Территориальной избирательной комиссией отчетов о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств в участковых избирательных комиссиях. | До 14 марта 2012г. | ТИК и участковые избирательные комиссии |
| 46 | Уничтожение по акту копии второго экземпляра протокола об итогах голосования Территориальной избирательной комиссией | 14 марта 2012г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 47 | Представление в Избирательную комиссию Ростовской области отчета о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | До 24 марта 2012г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 48 | Подготовка и сдача в ИКРО обзорно-аналитической справки по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Согласно Регламента | Бибик Л.И. |
| 49 | Хранение документов: Избирательные бюллетени, открепительные удостоверения, списки избирателей; неиспользованные специальные марки, акты о порче марок; Протоколы заседаний ТИК, постановления и документы к ним; вторые экземпляры протоколов УИК, заверенные копии особых мнений и жалоб (заявлений), а также копии принятых по указанным жалобам (заявлениям) решений УИК; протоколы заседаний УИК, решения УИК и документы к ним. Второй экземпляр протокола ТИК об итогах голосования с вторым экземпляров сводной таблицы об итогах голосования, заверенные копии особых мнений и жалоб (заявлений), а также копии принятых по указанным жалобам (заявлениям) постановлений ТИК, вторые экземпляры актов о получении избирательных бюллетеней, о передаче их УИК, о погашении неиспользованных бюл., второй экз. акта о передаче открепит. удостоверений и о погашении неиспользованных открепит. удостоверений, подлинники и копии других актов и реестров, хранящихся в ТИК; Другие документы, связанные с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации. | В порядке, установленном законодательством Российской Федерациим и постановление ЦИК России №13/149-6 от 1 июня 2011г.) | Бибик Л.И. |
| II. Мероприятия Территориальной избирательной комиссии |
| 2.1 | Оказание методической помощи муниципальным службам и учреждениям в подготовке и проведении мероприятий по выборной тематике. | постоянно | ТИК |
| 2.2 | Взаимодействие с отделом культуры, отделом образования, библиотеками, сектором по делам молодежи Администрации Пролетарского района, Администрациями городского и сельских поселений района по вопросам повышения гражданской активности молодежи. | постоянно | ТИК |
| 2.3 | Правовое просвещение избирателей на страницах местных СМИ. | ежемесячно | ТИК |
| 2.4 | Подбор материалов для «Уголка Молодого избирателя» и направление их в библиотеки и иные учреждения. | постоянно | ТИК |
| 2.5 | Освещение мероприятий, проводимых избирательной комиссией, в СМИ и на сайте ТИК. | постоянно | ТИК |
| 2.6 | Формирование и пополнение сайта новостной информацией о мероприятиях по правовому просвещению избирателей. | весь период | Бибик Л.И. Коденко Л.С. |
| 2.7 | Разработка и проведение выставочных мероприятий по электоральной тематике и истории выборов, в том числе передвижных выставок. | весь период | Бибик Л.И. Марченко В.Е. |
| 2.8 | Подготовка информационных буклетов для молодых избирателей. | Декабрь - январь | Бибик Л.И. Марченко В.Е. |
| 2.9 | Подготовка Информационных листов Территориальной избирательной комиссии о ходе подготовки к выборам, с адресной информацией для определенных групп избирателей. | в период подготовки и проведения выборов | Бибик Л.И. Марченко В.Е. |
| 2.10 | Проведение информационной встречи с руководителями школ о предстоящих Федеральных выборах. | январь | Бибик Л.И. |
| 2.11 | Проведение информационной встречи с работниками правоохранительных органов о предстоящих Федеральных выборах и порядке голосования по открепительным удостоверениям. | февраль | Бибик Л.И. |
| 2.12 | Проведение информационной встречи с работниками учреждений культуры о предстоящих Федеральных выборах | январь | Бибик Л.И. |
| 2.13 | Проведение информационной встречи с работниками учреждений социального обслуживания населения о предстоящих Федеральных выборах и порядке голосования по открепительным удостоверениям и вне помещения для голосования. | январь | Бибик Л.И. |
| 2.14 | Проведение информационной встречи с избирателями, проживающими в Социально-реабилитационном центре для престарелых граждан о предстоящих Федеральных выборах и порядке голосования по открепительным удостоверениям и вне помещения для голосования. | февраль | Поволоцкая Р.В. |
| 2.15 | Проведение информационной встречи с избирателями-инвалидами членами Общества слепых о предстоящих Федеральных выборах и порядке голосования по открепительным удостоверениям и вне помещения для голосования. | февраль | Поволоцкая Р.В. |
| 2.16 | Акция «Информационный штурм» с размещением Обращения Территориальной избирательной комиссии к избирателям | 1-2 марта | Бибик Л.И. |

Мероприятия отдела культуры Администрации Пролетарского района

Мероприятия муниципальных библиотек Пролетарского района

Мероприятия районного отдела образования Пролетарского района

Мероприятия сектора по делам молодежи Администрации Пролетарского района

(прилагаются)

### Председатель комиссии			Л.И.Бибик

Секретарь комиссии				В.Е.Марченко